## Mediciones y presupuesto
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
BOLIBAR IRTEERA HODI ETA SEKTORIALA BERR
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS. | LONG. | ALTURA | ANCHURA | PARCIALES | CANT. | PRECIO | IMPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
DEMOLICIONES
DEM_H_MMAN | M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES
Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.
| Camara de llaves | 1 | 18 | 0.65 |  | 11.7
[7 empty] | 11.7 | 104.74 | 1225.46
| TOTAL DEMOLICIONES | [7 empty] | 1225.46
EXCAVACIONES
EXC_CIE_AB_TI | M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA
Excavación y carga a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.
| Explanacion frente depósito | 1 | 20 | 0.5 | 5 | 50
| Prezanja Sala Red Alta-Remate desagüe 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 42
| Prezanja PR2-Remate desagüe 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 30
[7 empty] | 122 | 18.72 | 2283.84
| TOTAL EXCAVACIONES | [7 empty] | 2283.84
RELLENOS
TER_TI_EXC | M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION
Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.
| Explanacion frente depósito | 1 | 20 | 0.2 | 5 | 20
| Prezanja Sala Red Alta-Remate desagüe 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 42
| Prezanja PR2-Remate desagüe 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 30
[7 empty] | 92 | 9.11 | 838.12
| TOTAL RELLENOS | [7 empty] | 838.12
ELTOS AUX EN EXCAVACIONES
CATA_OBRA_RURAL | 0009 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)
Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación.
| Previsión | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 98 | 196
ENTIB LIG ALUM | 0010 ENTIB LIG ALUM H<2,40 M
Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada.
| Sala Red Alta-Remate desagüe 2 | 1 | 14 |  |  | 14
| PR2-Remate desagüe 1 | 1 | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 24 | 21.82 | 523.68
| TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES | [7 empty] | 719.68
ZANJAS TIPO
ZJA_ABS_TIP_III_TIER | ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER
Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real.
| Distribución | 1 | 18 |  |  | 18
[7 empty] | 18 | 24 | 432
ZJA_SAN_TIP_III_TIER | ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER
Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real.
| Cámara de llaves - PR1 | 1 | 3 |  |  | 3
| PR1-PR2 | 1 | 14 |  |  | 14
| PR2-Remate desagüe 1 | 1 | 10 |  |  | 10
| Sala control - Remate desagüe 2 | 1 | 18 |  |  | 18
[7 empty] | 45 | 43.01 | 1935.45
| TOTAL ZANJAS TIPO | [7 empty] | 2367.45
| TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | [7 empty] | 7434.55
SANEAMIENTO
TUBERÍAS DE PVC
PVC TØ315 | 0008 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM
Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.
| PR1-PR2 | 1 | 14 |  |  | 14
| PR2-Remate desagüe 1 | 1 | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 24 | 37.36 | 896.64
PVC TØ250 | 0008 TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM
Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.
| Cámara de llaves - PR1 | 1 | 3 |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 29.39 | 88.17
PVC TØ200 | 0008 TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM
Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.
| Sala control - Remate desagüe 2 | 1 | 18 |  |  | 18
[7 empty] | 18 | 21.9 | 394.2
| TOTAL TUBERÍAS DE PVC | [7 empty] | 1379.01
| TOTAL SANEAMIENTO | [7 empty] | 1379.01
ABASTECIMIENTO
FUNDICIÓN DÚCTIL
TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL
FD Ø200 | 0008 TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200
Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.
| Distribución | 1 | 18 |  |  | 18
[7 empty] | 18 | 55.89 | 1006.02
| TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL | [7 empty] | 1006.02
CODOS DE FUND. DÚCTIL
C_BB_45_Ø200 | UN CODO FD BB 45 º Ø200
Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Derivación a Bombeo | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 220.03 | 440.06
C_BB_45_Ø80 | UN CODO FD BB 45 º Ø80
Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Derivación a Bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 92.79 | 92.79
| TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL | [7 empty] | 532.85
TES DE FUND. DÚCTIL
T_BBB_200X80 | UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x80
TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Derivación a Bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 278.54 | 278.54
| TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL | [7 empty] | 278.54
CONOS FUNDICION DÚCTIL
CON_BB_200 | UN CONO RED. BB 200
Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| By-pass provisional a bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 162.9 | 162.9
CON_BB_100 | UN CONO RED. BB 100
Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| By-pass provisional a bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 96.66 | 96.66
| TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL | [7 empty] | 259.56
BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS
BRØ200 | UN BRIDA ROSCADA Ø200
Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 200 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| By-pass provisional a bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 99.83 | 99.83
| TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS | [7 empty] | 99.83
EMPALMES BRIDA ENCHUFE
BEØ200 | UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200
Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Conexión salida cámara de llaves | 1 |  |  |  | 1
| Derivación a Bombeo | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 3 | 132.67 | 398.01
BEØ80 | UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80
Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Derivación a Bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 57.91 | 57.91
| TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE | [7 empty] | 455.92
BRIDAS MÓVILES
B_MOV_Ø100 | UN BRIDA MÓVIL Ø100
Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| By-pass provisional a bombeo | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 35.91 | 71.82
| TOTAL BRIDAS MÓVILES | [7 empty] | 71.82
BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES
BE_UNIV_Ø200 | UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø200
Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Cámara de llaves | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 243.97 | 487.94
BE_UNIV_Ø150 | UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø150
Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.
| Cámara de llaves | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 165.6 | 331.2
| TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES | [7 empty] | 819.14
| TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL | [7 empty] | 3523.68
POLIETILENO ALTA DENSIDAD
TUBERÍAS DE POLIETILENO
PEAD 110 | UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16
Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.
| By-pass provisional a bombeo | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | 6 | 16.12 | 96.72
| TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO | [7 empty] | 96.72
PIEZAS POLIETILENO
MAN_ES_110 | UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110
Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.
| By-pass provisional a bombeo | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 21.63 | 43.26
VALONA_110 | 0005 VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110
Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.
| By-pass provisional a bombeo | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 6.93 | 13.86
| TOTAL PIEZAS POLIETILENO | [7 empty] | 57.12
| TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD | [7 empty] | 153.84
VÁLVULAS
VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO
VCAE Ø80 | UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80
Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.
| Derivación a Bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 197.7 | 197.7
| TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO | [7 empty] | 197.7
| TOTAL VÁLVULAS | [7 empty] | 197.7
| TOTAL ABASTECIMIENTO | [7 empty] | 3875.22
ARQUETAS
ARQ_40_HGON | UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON
Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.
| Sumidero caseta control ALTA | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 270.94 | 270.94
ARQ_60_HGON | UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON
Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.
| Sumidero cámara de llaves | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 432.49 | 432.49
ARQ_80_HGON | UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON
Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.
| Derivación bombeo | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 731.11 | 731.11
PR 1 _PF-2 | UN P.R. 1000 BASE Y ELEMENTOS PREF. HASTA
Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates, marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.
| PR1 | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 863.01 | 863.01
PR 1 _PF 2 | UN P.R. 1000 BASE Y ELEMENTOS PREF. MAYOR
Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates, marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.
| PR2 | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1240.89 | 1240.89
| TOTAL ARQUETAS | [7 empty] | 3538.44
PAVIMENTACION Y URBANIZACION
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
SUB_GR | M3 SUB-BASE GRANULAR
Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.
| Explanacion frente depósito (mejora) | 1 | 20 | 0.3 | 5 | 30
[7 empty] | 30 | 33.74 | 1012.2
| TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | [7 empty] | 1012.2
HORMIGONES
HGON_RELL_20 | M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)
Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.
| Previsión | 3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.92
[7 empty] | 1.92 | 113.29 | 217.52
| TOTAL HORMIGONES | [7 empty] | 217.52
| TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION | [7 empty] | 1229.72
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS
PIC_VIG_LONG | ML PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES
Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero.
| Prevision | 1 | 50 |  |  | 50
[7 empty] | 50 | 23.35 | 1167.5
PIC_TECHOS_DEP | 0009 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO
Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios.
| Previsión | 1 | 100 |  |  | 100
[7 empty] | 100 | 18.06 | 1806
CHOR_TECH_PAR_SUEL | 0009 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS
Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando restos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos.
| Previsión senos | 1 | 250 |  |  | 250
| Cámara de llaves | 1 | 110 |  |  | 110
[7 empty] | 360 | 8.63 | 3106.8
PROT_ARM_LIMP_VIG | ML PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS
Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con "ferroxido", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios.
| Previsión | 1 | 50 |  |  | 50
[7 empty] | 50 | 18.29 | 914.5
PROT_ARM_LIM_TECH | 0009 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS
Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector convertidor de las mismas con " ferróxido" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales.
| Previsión | 1 | 100 |  |  | 100
[7 empty] | 100 | 15.87 | 1587
REP_HGON_VIGAS SF | ML REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF
Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada.
| Previsión | 1 | 50 |  |  | 50
[7 empty] | 50 | 56.12 | 2806
REP_HGON_TECHOS_SF | 0009 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF
Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas.
| Previsión | 1 | 100 |  |  | 100
[7 empty] | 100 | 36.11 | 3611
APLIC_SUPERF_TECMADR | 0009 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY
Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades , evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA, con REGISTRO SANITARIO nº 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada.
| Previsión | 1 | 250 |  |  | 250
[7 empty] | 250 | 19.44 | 4860
REP_FIS_LONG_FILTRAC | 0005 REPAR. FISURAS LONGITUDI. Y FILTRACIONES
Reparación de fisuras horizontales y filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la unidad terminada.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1000.39 | 1000.39
| TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS | [7 empty] | 20859.19
GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
LER_170101_HGON | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 29.25 |  |  | 29.25
[7 empty] | 29.25 | 8 | 234
LER_170103_MAT CERAM | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 3.26 |  |  | 3.26
[7 empty] | 3.26 | 8 | 26.08
LER_170201_MAD_LIMP | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
[7 empty] | 0.33 | 20 | 6.6
LER_170202_VIDRIO | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.04 |  |  | 0.04
[7 empty] | 0.04 | 45 | 1.8
LER_170203_PLASTICO | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
[7 empty] | 0.05 | 26 | 1.3
LER_170407_MET_MEZ | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 3.26 |  |  | 3.26
[7 empty] | 3.26 | 0 | 0
LER_150504_TIER_NO C | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 54.32 |  |  | 54.32
[7 empty] | 54.32 | 8 | 434.56
LER_170904_RES_MEZ | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL
Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 4.35 |  |  | 4.35
[7 empty] | 4.35 | 12 | 52.2
LER_030308_PAP_CART | 0006 RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
[7 empty] | 0.05 | 14 | 0.7
LER_200301_BASUR | 0006 RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.
Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
[7 empty] | 0.1 | 66 | 6.6
LER_170903*_OTR | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
[7 empty] | 0.05 | 330 | 16.5
LER_170603_170605 | 0006 RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA
Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.
|  | 1 | 1.29 |  |  | 1.29
[7 empty] | 1.29 | 330 | 425.7
| TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | [7 empty] | 1206.04
PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO
PA1 | UN COLECTORES INOX SALIDA DEPOSITO
Ud de conjunto de calderería INOX 304 L para salida abastecimiento según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos Ø200 para: - 2 válvula compuerta de asiento elástico, Ø 200 PN16 - 2 brida enchufe universal Ø200 PN16 - 6 mts de tubo y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L, espesor de 3 mm. incluso conformado, reducciones, soportes, abarcones, bridas, soldaduras, juntas, tornillos y tuercas inox. Completamente instalado y comprobado.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 4026 | 4026
PA10 | M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 200
Retirada de la zanja, manipulación, gestión en obra, acopio y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø 200 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado.
|  | 1 | 18 |  |  | 18
[7 empty] | 18 | 36 | 648
PA11 | UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN DEPOSITO
Retirada y gestión del fibrocemento en cámara de llaves, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1800 | 1800
PA12 | UN REMATES OBRA CIVIL Y ALBAÑILERIA
Partida alzada a justificar para ayudas de albañilería, mejoras y pequeños remates de obra civil incluso regularización mediante mortero de superficies demolidas, sellado de huecos en pasamuros anulados, juntas, etc.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 3000 | 3000
PA13 | UN TORRE ANDAMIO EN INTERIOR DEPOSITO
Alquiler, portes, montaje, desmontaje de torre de andamio con ruedas, escalera interior, barandillas, etc medida la unidad terminada. De aplicación en rehabilitaciones no integrales de interior de depósitos.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 495 | 495
PA14 | M CIERRE DE FINCAS
Formación de cierre mediante estacas de madera tratada y malla de alambre galvanizada.
| Deposito | 1 | 34 |  |  | 34
[7 empty] | 34 | 21.83 | 742.22
PA15 | UN PATE DE ACCESO
Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-400, incluso colocación s/ planos, nivelación, aplomado y recibido con resina epoxi.
|  | 2 | 10 |  |  | 20
[7 empty] | 20 | 18.5 | 370
PA16 | UN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Partida alzada a justificar para modificación de cota de los cuadros existentes y mejora en iluminación del depósito mediante luminaria en cámara de llaves y antorchas LED en senos, incluso canalización de superficie, cableado, conexiónes, protecciones, etc, completamente terminado.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 2500 | 2500
PA2 | UN CALDERERIA INOX REBOSE-VACIADO
Ud de conjunto de calderería INOX 304 L para rebose y vaciado, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos Ø150 para: - 2 válvula compuerta de asiento elástico, Ø 150 PN16 - 2 carretes de desmontaje inox, Ø 150 PN16 - 2 brida enchufe universal Ø150 PN16 - 16 mts de tubo y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L, espesor de 3 mm. incluso conformado, reducciones, soportes, abarcones, bridas, soldaduras, juntas, tornillos y tuercas inox. Completamente terminado y probado.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 4948 | 4948
PA3 | UN CALDERERIA INOX EN CAUDALIMETRO
Ud de conjunto de calderería INOX 304 L en caudalímetro de salida, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos Ø125 para: - 1 caudalímetro electromagnético, Ø 125 PN16 (suministrado por GUSA) - 1 carrete de desmontaje inox, Ø 125 PN16 - 5 mts de tubo y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L, espesor de 3 mm. - 1 ventosa natural con tubo AISI 304 Ø 50 (3,5 mts) y caperuza protectora incluso conformado, reducciones, soportes, abarcones, bridas, soldaduras, juntas, tornillos y tuercas inox. Completamente instalado y comprobado.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 955 | 955
PA4 | M BARANDILLA ACERO GALVANIZADO
Suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado, incluso parte proporcional de soportes, anclaje, tornillería y medios auxiliares para la instalación. Completamente terminado.
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
[7 empty] | 5.4 | 148 | 799.2
PA5 | M2 TRAMEX CAMARA DE LLAVES
Suministro y colocación de tramex galvanizado desmontable para piso, en parilla cuadrada de 30 x 30 mm.,con pletina de canto de 3 mm. de sección, incluso replanteo, cercos y marcos fijados a estructura, recortes para paso de conducciones, completamente terminado.
|  | 17 |  |  |  | 17
[7 empty] | 17 | 159 | 2703
PA6 | UN ESCALERA ACERO GALVANIZADO
Suministro y colocación de escalera de acceso en cámara de llaves, en acero galvanizado, según modelo en planos, incluidos cortes, doblados, soldaduras y parte proporcional de anclajes y soportación. Completamente terminado.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1467 | 1467
PA7 | UN PUERTA DE ACCESO
Suministro y colocación de puerta de dimensiones aproximadas 0,90 x 2,2 de altura, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm., lacado superficial de 15 micras, incluso colocación, premarco, anclaje, ampliación de hueco en muro de hormigón, ayudas de albañilería y anclajes.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 596 | 596
PA9 | UN REJILLA AIREACION
Suministro y colocación de rejilla de aireación galvanizada y pintada epoxi, de dimensiones aproximadas 1,10 x 0,60 mts., con mosquitera inox. Incluso marco de sujección, retirada de las existentes y ayudas de albañilería, completamente terminado.
|  | 9 |  |  |  | 9
[7 empty] | 9 | 345 | 3105
SEÑyDESV | UN SEÑALIZACION Y DESVIOS
Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 375 | 375
SyS | UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva.
|  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1875 | 1875
| TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO | [7 empty] | 30404.42
| TOTAL BLOQUE ................................................................................... | [7 empty] | 69926.59
| TOTAL PRESUPUESTO ................................................................................. | [7 empty] | 69926.59

## resumen de presupuesto
RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRA: | BOLIBAR IRTEERA HODI ETA SEKTORIALA BERR
CAPÍTULO | RESUMEN |  |  |  | EUROS | %
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 7434.548 | 11%
2 | SANEAMIENTO |  |  |  | 1379.01 | 2%
3 | ABASTECIMIENTO |  |  |  | 3875.22 | 6%
4 | ARQUETAS |  |  |  | 3538.44 | 5%
5 | PAVIMENTACION Y URBANIZACION |  |  |  | 1229.7168 | 2%
6 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS |  |  |  | 20859.19 | 30%
7 | GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN |  |  |  | 1206.04 | 2%
19 | PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO |  |  |  | 30404.42 | 43%
|  |  |  | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 69926.5848
|  |  | 21,00% I.V.A. |  | 14684.58
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | 84611.1676