{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":142,"n_cols":12,"rows_kept":142,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,11],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,6,25,10],[26,3,26,11],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[47,6,47,10],[48,3,48,11],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[81,6,81,10],[82,3,82,11],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[95,6,95,10],[96,3,96,11],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,6,125,10],[126,3,126,11],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[135,6,135,10],[136,3,136,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ACONDICIONAMIENTO DRENAJE DE IBAI-EDER"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"01. Instalación en obra"]
[null,1.03,null,"UN Plataforma de inyecciones"]
[{"$nulls":3},"Plataforma para ejecutar trabajos de perforación e inyección en tramos empinados de escaleras con completa seguridad, compuesta por angulares de acero y trámex de superficie suficiente (1m² aprox.), patas de acero de alta resistencia que permiten graduación en altura, con placas de anclaje al suelo y red protectora o barandilla de seguridad que impida la caída de personal, maquinaria y útiles escaleras abajo. Incluye p.p. de movimientos a lo largo de la galería perimetral, en ambas márgenes."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1075,"d":"1,075.00 €"},{"v":2150,"d":"2,150.00 €"}]
[]
[null,1.02,null,"UN Retirada de equipos"]
[{"$nulls":3},"Retirada de obra de equipos de perforación e inyección, incluso personal y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[null,1.01,null,"UN Transporte de equipos"]
[{"$nulls":3},"Transporte a obra de equipos para trabajos de perforación, limpieza de drenes e inyección, personal y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 01. Instalación en obra",{"$nulls":4},{"v":9150,"d":"9,150.00 €"}]
[{"$nulls":3},"02. Inyecciones de impermeabilización"]
[null,2.04,null,"TN Cemento inyectado"]
[{"$nulls":3},"Cemento inyectado"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":980,"d":"980.00 €"},{"v":2940,"d":"2,940.00 €"}]
[]
[null,2.05,null,"UN Control de inyeción"]
[{"$nulls":3},"Control de inyección de un taladro o dren, incluido aforo de filtraciones en taladros próximos, comprobación de turbidez / comunicaciones y p.p. de manómetros y elementos de acople necesarios"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":157,"d":"157.00 €"},{"v":628,"d":"628.00 €"}]
[]
[null,2.01,null,"UN Emplazamiento en punto de perforación"]
[{"$nulls":3},"Emplazamiento de equipo en punto de perforación, limpieza o inyección."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":640,"d":"640.00 €"}]
[]
[null,2.03,null,"UN Obturador mecánico hasta 56mm y 3 metros de longitud"]
[{"$nulls":3},"Obturador mecánico para Ø 56 mm, de hasta 3,0 m de longitud, incluido corte tras inyección y sellado de taladro con mortero especial aditivado."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":63.5,"d":"63.50 €"},{"v":1016,"d":"1,016.00 €"}]
[]
[null,2.02,null,"M Perforación a rotación en 46mm"]
[{"$nulls":3},"Perforación a rotación en hormigón o cimentación constituida por margas y areniscas, con diámetro 46 milímetros."]
[{"$nulls":9},{"v":344,"d":"344.00"},{"v":70,"d":"70.00 €"},{"v":24080,"d":"24,080.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 02. Inyecciones de impermeabilización",{"$nulls":4},{"v":29304,"d":"29,304.00 €"}]
[{"$nulls":3},"03. Limpieza - profundización y sellado de drenes"]
[null,3.05,null,"UN Cierre en boca de taladro-dren"]
[{"$nulls":3},"Unidad de cierre en boca de taladro-dren en tubería de acero inoxidable penetrando un mínimo de 0,75 m en taladro, incluida fontanería y tubo hasta canaleta"]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":1430,"d":"1,430.00 €"}]
[]
[null,3.07,null,"UN Control de inyeción"]
[{"$nulls":3},"Unidad de control de inyección de un taladro o dren, incluido aforo de filtraciones en taladros próximos, comprobación de turbidez / comunicaciones y p.p. de manómetros y elementos de acople necesarios"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":157,"d":"157.00 €"},{"v":1256,"d":"1,256.00 €"}]
[]
[null,3.01,null,"UN Emplazamiento en punto de perforación"]
[{"$nulls":3},"Unidad de emplazamiento de equipo en punto de perforación, limpieza o inyección."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":640,"d":"640.00 €"}]
[]
[null,3.04,null,"UN Grabación de taladro"]
[{"$nulls":3},"Unidad de grabación de video de taladro en soporte digital"]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":588,"d":"588.00 €"}]
[]
[null,3.03,null,"M Limpieza de dren a rotación 76 mm."]
[{"$nulls":3},"Metro lineal de limpieza de dren a rotación, con diámetro 76 mm."]
[{"$nulls":9},{"v":159.7,"d":"159.70"},{"v":37.4,"d":"37.40 €"},{"v":5972.78,"d":"5,972.78 €"}]
[]
[null,3.06,null,"UN Obturador mecánico para Ø 56 mm"]
[{"$nulls":3},"Unidad de obturador mecánico para Ø 56 mm, de hasta 3,0 m de longitud, incluido corte tras inyección y sellado de taladro con mortero especial aditivado."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":63.5,"d":"63.50 €"},{"v":508,"d":"508.00 €"}]
[]
[null,3.08,null,"UN P.A. obturación de dren 76mm"]
[{"$nulls":3},"P.A. obturación de dren con gan aporte de agua, incluso retirada de varillaje de perforación, obturador mecánico de 76mm y hasta 3,0m de longitud."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":550,"d":"550.00 €"},{"v":2200,"d":"2,200.00 €"}]
[]
[null,3.02,null,"UN Retirada de entubado de dren"]
[{"$nulls":3},"Unidad de retirada de entubado de dren, incluso retirada a vertedero."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":29.4,"d":"29.40 €"},{"v":470.4,"d":"470.40 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 03. Limpieza - profundización y sellado de drenes",{"$nulls":4},{"v":13065.18,"d":"13,065.18 €"}]
[{"$nulls":3},"04. Perforaciones para piezometría"]
[null,4.01,null,"UN Emplazamiento en punto de perforación"]
[{"$nulls":3},"Emplazamiento de equipo en punto de perforación, limpieza o inyección."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,4.03,null,"UN Grabación de taladro"]
[{"$nulls":3},"Grabación de video de taladro en soporte digital"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":245,"d":"245.00 €"}]
[]
[null,4.02,null,"M Perforación a rotación en 56mm"]
[{"$nulls":3},"Perforación a rotación en hormigón o cimentación constituida por margas y areniscas, con diámetro 56 milímetros,"]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":82,"d":"82.00 €"},{"v":8200,"d":"8,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 04. Perforaciones para piezometría",{"$nulls":4},{"v":8845,"d":"8,845.00 €"}]
[{"$nulls":3},"05. Realización de nuevos drenes"]
[null,5.06,null,"UN Cierre de dren en inoxidable"]
[{"$nulls":3},"Cierre en boca de taladro-dren en tubería de acero inoxidable penetrando un mínimo de 0,75 m en taladro, incluida fontanería y tubo hasta canaleta"]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":4940,"d":"4,940.00 €"}]
[]
[null,5.01,null,"UN Emplazamiento en punto de perforación"]
[{"$nulls":3},"Emplazamiento de equipo en punto de perforación, limpieza o inyección."]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":1520,"d":"1,520.00 €"}]
[]
[null,5.07,null,"UN Etiqueta identificativa de dren"]
[{"$nulls":3},"Etiqueta identificativa de dren o piezómetro, incluyendo p.p. de elementos de fijación en hastial de galería"]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":12.75,"d":"12.75 €"},{"v":484.5,"d":"484.50 €"}]
[]
[null,5.03,null,"UN Grabación de taladro"]
[{"$nulls":3},"Grabación de video de taladro en soporte digital"]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":931,"d":"931.00 €"}]
[]
[null,5.02,null,"M Perforación a rotación en 76mm"]
[{"$nulls":3},"Perforación a rotación en hormigón o cimentación constituida por margas y areniscas, con diámetro 76 milímetros."]
[{"$nulls":9},{"v":781,"d":"781.00"},{"v":95,"d":"95.00 €"},{"v":74195,"d":"74,195.00 €"}]
[]
[null,5.05,null,"M Tubería ranurada de PVC"]
[{"$nulls":3},"Tubería ranurada de PVC para protección de paredes de dren"]
[{"$nulls":9},{"v":456,"d":"456.00"},{"v":7.65,"d":"7.65 €"},{"v":3488.4,"d":"3,488.40 €"}]
[]
[null,5.04,null,"UN Tubería transparente para sondeo"]
[{"$nulls":3},"Entubado en material plástico, 1,50 m longitud, para alojar testigo de perforación en hastial de galería, incluyendo p.p. de elementos de fijación y tapas laterales"]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 05. Realización de nuevos drenes",{"$nulls":4},{"v":86998.9,"d":"86,998.90 €"}]
[{"$nulls":3},"07. Otros"]
[null,7.01,null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"Gestión de resituos generados durante la obra, incluyendo formación de balsa de decantación de lechada y retirada a centro especializado para su tratamiento"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5600,"d":"5,600.00 €"},{"v":5600,"d":"5,600.00 €"}]
[]
[null,7.02,null,"UN Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2350,"d":"2,350.00 €"},{"v":2350,"d":"2,350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 07. Otros",{"$nulls":4},{"v":7950,"d":"7,950.00 €"}]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":155313.08,"d":"155,313.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":155313.08,"d":"155,313.08 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":155313.08,"d":"155,313.08 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ACONDICIONAMIENTO DRENAJE DE IBAI-EDER"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":155313.08,"d":"155,313.08 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":155313.08,"d":"155,313.08 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":32615.75,"d":"32,615.75 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":187928.82679999998,"d":"187,928.83 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}