{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":566,"n_cols":12,"rows_kept":566,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[50,3,50,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[107,3,107,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[134,3,134,8],[136,3,136,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[150,3,150,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[196,3,196,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[210,3,210,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[256,3,256,8],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[278,3,278,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[309,3,309,8],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,8],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[389,3,389,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,8],[399,3,399,8],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[418,3,418,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[441,3,441,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[456,3,456,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[484,3,484,8],[486,3,486,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[560,3,560,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"REDUCT. CARMELITAS Y RENOV. ABAS AMATEGI"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":576.1,"d":"576.10 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":279,"d":"279.00 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":197.1,"d":"197.10 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":87.52,"d":"87.52 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":129,"d":"129.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":1449.96,"d":"1,449.96 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":98.46,"d":"98.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2688.1400000000003,"d":"2,688.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.9,"d":"24.90"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":47.81,"d":"47.81 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.14]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.12]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":21.05,"d":"21.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":68.86,"d":"68.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.9,"d":"24.90"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":98.85,"d":"98.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":98.85,"d":"98.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"A DEDUCIR CATA",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":-1,"d":"-1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1215.83,"d":"1,215.83 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - A DEDUCIR CATA",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":-1.4,"d":"-1.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":22.6,"d":"22.60"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3329.88,"d":"3,329.88 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7408.46,"d":"7,408.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3413.01,"d":"3,413.01 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":2908.8,"d":"2,908.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":820.26,"d":"820.26 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":129.64,"d":"129.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":7271.710000000001,"d":"7,271.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":17536.020000000004,"d":"17,536.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":203,"d":"203.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":9053.8,"d":"9,053.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9053.8,"d":"9,053.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":841.41,"d":"841.41 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":155.18,"d":"155.18 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":560.94,"d":"560.94 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":451.8,"d":"451.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2009.33,"d":"2,009.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":87.69,"d":"87.69 €"},{"v":175.38,"d":"175.38 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"},{"v":188.7,"d":"188.70 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARQUETA TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":322.86,"d":"322.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":686.94,"d":"686.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":205.95,"d":"205.95 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS DN 60",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":269.96999999999997,"d":"269.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø80 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":78.3,"d":"78.30 €"},{"v":156.6,"d":"156.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":156.6,"d":"156.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":160.44,"d":"160.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":232.26,"d":"232.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)"]
[null,"PAS_Ø100_800",null,"UN CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) FD Ø100,"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros de fundición dúctil, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 100 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":165.03,"d":"165.03 €"},{"v":330.06,"d":"330.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)",{"$nulls":7},{"v":330.06,"d":"330.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":512.02,"d":"512.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":512.02,"d":"512.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ100",null,"UN BRIDA CIEGA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARQUETA TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.84,"d":"28.84 €"},{"v":28.84,"d":"28.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":28.84,"d":"28.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13279.82,"d":"13,279.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":176.7,"d":"176.70 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":254.52,"d":"254.52 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4 BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":7.68,"d":"7.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":438.90000000000003,"d":"438.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":44.68,"d":"44.68 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":63.3,"d":"63.30 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4 BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"BR TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":42.49,"d":"42.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":180.57000000000002,"d":"180.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":619.47,"d":"619.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":672.04,"d":"672.04 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARQUETA TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":834.48,"d":"834.48 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN BR TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":141.57,"d":"141.57 €"},{"v":424.71,"d":"424.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2532.07,"d":"2,532.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø80_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø80 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø80 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1103.53,"d":"1,103.53 €"},{"v":2207.06,"d":"2,207.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":2207.06,"d":"2,207.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5214.26,"d":"5,214.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø80",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø80"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 80 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":115.05,"d":"115.05 €"},{"v":230.1,"d":"230.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":230.1,"d":"230.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[null,"E733",null,"UN PATES DE POLIPROPILENO RECTOS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalados.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":74.88,"d":"74.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":281.88,"d":"281.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":3661.44,"d":"3,661.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3661.44,"d":"3,661.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5493.42,"d":"5,493.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24606.97,"d":"24,606.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQTON",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,50 X 1,50 HORMIG"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,50 x 1,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":600.48,"d":"600.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2346.45,"d":"2,346.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":69,"d":"69.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":276.75,"d":"276.75 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REDUCTORAS CARMELITAS - PREVISIÓN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":34.19,"d":"34.19 €"},{"v":136.76,"d":"136.76 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":126,"d":"126.00"},{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":3865.68,"d":"3,865.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4279.19,"d":"4,279.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":69,"d":"69.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":132,"d":"132.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":4547.4,"d":"4,547.40 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 18",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 18 CM EN ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 18 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera y/o calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":31.01,"d":"31.01 €"},{"v":558.18,"d":"558.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":5105.58,"d":"5,105.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":871.56,"d":"871.56 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA TRAMO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS TRAMO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":557.1,"d":"557.10 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":3},"TRAMO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":267.75,"d":"267.75 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2696.41,"d":"2,696.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":12081.18,"d":"12,081.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",18.53,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.53]
[{"$nulls":9},18.53,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":241.08,"d":"241.08 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":13.57,"d":"13.57 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",0.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":4.64,"d":"4.64 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",0.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":17.14,"d":"17.14 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",0.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":17.14,"d":"17.14 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",16.77,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},16.77]
[{"$nulls":9},16.77,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":518.86,"d":"518.86 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",1.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.09]
[{"$nulls":9},1.09,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",{"v":109.4,"d":"109.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":109.4,"d":"109.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":109.4,"d":"109.40"},{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":613.73,"d":"613.73 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"EGR",0.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":4.64,"d":"4.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1430.8000000000002,"d":"1,430.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑyDESV",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SyS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PLA_FIN_OBR",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales, pendientes y detalles de los nudos. "]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"ANU_TRAMP",null,"UN ANULACION TRAMPILLONES FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Eliminación de los registros de bocas de riego y trampillones, fuera del ámbito de obra, que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno del hueco con hormigón, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado"]
[{"$nulls":3},"AMATEGI",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":68,"d":"68.00 €"},{"v":272,"d":"272.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2872,"d":"2,872.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":60873.420000000006,"d":"60,873.42 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":60873.420000000006,"d":"60,873.42 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","REDUCT. CARMELITAS Y RENOV. ABAS AMATEGI"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":17536.0246,"d":"17,536.02 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24606.97,"d":"24,606.97 €"},{"v":0.4,"d":"40.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2346.45,"d":"2,346.45 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":12081.18,"d":"12,081.18 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,6,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1430.7931,"d":"1,430.79 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2872,"d":"2,872.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":60873.417700000005,"d":"60,873.42 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":12783.42,"d":"12,783.42 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":73656.835417,"d":"73,656.84 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}