{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":437,"n_cols":12,"rows_kept":437,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,8],[122,3,122,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[137,3,137,8],[139,3,139,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[150,3,150,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[186,3,186,8],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[202,3,202,8],[204,3,204,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[238,3,238,8],[240,3,240,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[254,3,254,8],[256,3,256,8],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[286,3,286,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[346,3,346,8],[348,3,348,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[392,3,392,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[431,3,431,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST. ELBARRENA 71 - 67"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":630.72,"d":"630.72 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":576.1,"d":"576.10 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":984.6,"d":"984.60 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":16.41,"d":"16.41 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":24.54,"d":"24.54 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":67.44,"d":"67.44 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":9.3,"d":"9.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2309.11,"d":"2,309.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.2,"d":"19.20"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1554.43,"d":"1,554.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1554.43,"d":"1,554.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":802.17,"d":"802.17 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":221.06,"d":"221.06 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":294.68,"d":"294.68 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":535,"d":"535.00 €"}]
[]
[null,"CATA_EN OBRA",null,"UN CATA LOCALIZACION SERVICIOS EN OBRA"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,20 m para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación mediante medios mecánicos o manuales, relleno y compactación con material de cantera, siendo de abono los excesos de excavación sobre ese volumen al precio de exc. manual bajo conducciones (EXC_MANO_BCON).\r"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":204,"d":"204.00 €"},{"v":1020,"d":"1,020.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2872.91,"d":"2,872.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1- Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":2754.85,"d":"2,754.85 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":196.15,"d":"196.15 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":185.54,"d":"185.54 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO_I",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":58.72,"d":"58.72 €"},{"v":469.76,"d":"469.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":3606.3,"d":"3,606.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":10342.75,"d":"10,342.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":313.84,"d":"313.84 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":176.34,"d":"176.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":490.17999999999995,"d":"490.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":490.17999999999995,"d":"490.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":5083.85,"d":"5,083.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5083.85,"d":"5,083.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1174.2,"d":"1,174.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1174.2,"d":"1,174.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3914,"d":"3,914.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":833.35,"d":"833.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":833.35,"d":"833.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":1159.41,"d":"1,159.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":1159.41,"d":"1,159.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":10990.61,"d":"10,990.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":1103.4,"d":"1,103.40 €"}]
[]
[null,"PEAD 40",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 40 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 40 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":2.49,"d":"2.49 €"},{"v":39.84,"d":"39.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1143.24,"d":"1,143.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1143.24,"d":"1,143.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":2542.16,"d":"2,542.16 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2782.16,"d":"2,782.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"REC HID",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3233.0499999999997,"d":"3,233.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":541.86,"d":"541.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":541.86,"d":"541.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":15908.76,"d":"15,908.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":806.56,"d":"806.56 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Saneam.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":400.32,"d":"400.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":3371.86,"d":"3,371.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":12.3,"d":"12.30 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":184.08,"d":"184.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":196.38000000000002,"d":"196.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":206.7,"d":"206.70 €"}]
[]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":3877.2,"d":"3,877.20 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":74.52,"d":"74.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":4158.42,"d":"4,158.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1452.96,"d":"1,452.96 €"}]
[]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Cruce GI-4151",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":2614.68,"d":"2,614.68 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Ac.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":557.1,"d":"557.10 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce GI-4151",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Ac.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":117.6,"d":"117.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4742.34,"d":"4,742.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":9097.14,"d":"9,097.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},17.42,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":226.63,"d":"226.63 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},10.13,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":229.04,"d":"229.04 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.07,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":2.17,"d":"2.17 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.07,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":7.5,"d":"7.50 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.07,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":7.5,"d":"7.50 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},2.02,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":62.5,"d":"62.50 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},48.38,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":271.41,"d":"271.41 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.06,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":2.14,"d":"2.14 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.23,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":405.9,"d":"405.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1214.79,"d":"1,214.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales, pendientes y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"M RETIRADA Y GESTION TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento Ø 150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":14.35,"d":"14.35 €"},{"v":1219.75,"d":"1,219.75 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CONEXIONES"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":700,"d":"700.00 €"},{"v":1400,"d":"1,400.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN SUJECCION CONDUCCION EN CRUCE DE GALERIA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono integro por unidad de suministro y colocación de soporte para tuberia en cruce de galeria, incluye soporte, abarcon para sujeccion, tornilleria adecuada y taco quimico. Según detalle en planos, en acero inoxidable. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Cruce galeria ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":720,"d":"720.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa existente, losa de hormigon y reposicion de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":124,"d":"124.00 €"},{"v":372,"d":"372.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":6936.75,"d":"6,936.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":47362.23,"d":"47,362.23 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":47362.23,"d":"47,362.23 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST. ELBARRENA 71 - 67"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":10342.747,"d":"10,342.75 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":490.18,"d":"490.18 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":15908.76,"d":"15,908.76 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":3371.86,"d":"3,371.86 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":9097.14,"d":"9,097.14 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,8,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1214.7859,"d":"1,214.79 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,9,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":6936.75,"d":"6,936.75 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":47362.2229,"d":"47,362.22 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":9946.07,"d":"9,946.07 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":57308.289709000004,"d":"57,308.29 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}