{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":261,"n_cols":12,"rows_kept":261,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[27,3,27,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[35,3,35,8],[37,3,37,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[89,3,89,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[238,3,238,7],[239,3,239,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[255,3,255,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV.ESTRUCTURAL DEPOSITO ATXABALETA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zuncho perimetral (Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":553.06,"d":"553.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":553.06,"d":"553.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cubierta (*coef. dif.)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":144,"d":"144.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,{"v":115.2,"d":"115.20"}]
[{"$nulls":3},"Accesos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":117,"d":"117.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":232.2,"d":"232.20"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":2173.39,"d":"2,173.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2173.39,"d":"2,173.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Accesos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":117,"d":"117.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":117,"d":"117.00"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":1065.87,"d":"1,065.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1065.87,"d":"1,065.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3792.3199999999997,"d":"3,792.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG",null,"M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES"]
[{"$nulls":3},"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},24.79,null,null,24.79]
[{"$nulls":9},24.79,{"v":23.35,"d":"23.35 €"},{"v":578.85,"d":"578.85 €"}]
[]
[null,"PIC_TECHOS_DEP",null,"M2 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},113.84,null,null,113.84]
[{"$nulls":9},113.84,{"v":18.06,"d":"18.06 €"},{"v":2055.95,"d":"2,055.95 €"}]
[]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL",null,"M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[{"$nulls":3},"Interior senos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":338,"d":"338.00"},null,null,{"v":338,"d":"338.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves (int.+ext.)",{"v":1,"d":"1.00"},119.85,null,null,119.85]
[{"$nulls":3},"Sala bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"Ext. depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":64,"d":"64.00"},null,null,{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":9},615.85,{"v":8.63,"d":"8.63 €"},{"v":5314.79,"d":"5,314.79 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},24.79,null,null,24.79]
[{"$nulls":9},24.79,{"v":18.29,"d":"18.29 €"},{"v":453.41,"d":"453.41 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIM_TECH",null,"M2 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector\r\r convertidor de las mismas con \" ferróxido\" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},113.84,null,null,113.84]
[{"$nulls":9},113.84,{"v":15.87,"d":"15.87 €"},{"v":1806.64,"d":"1,806.64 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},24.79,null,null,24.79]
[{"$nulls":9},24.79,{"v":56.12,"d":"56.12 €"},{"v":1391.21,"d":"1,391.21 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_TECHOS_SF",null,"M2 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas\r\r anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},113.84,null,null,113.84]
[{"$nulls":9},113.84,{"v":36.11,"d":"36.11 €"},{"v":4110.76,"d":"4,110.76 €"}]
[]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR",null,"M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA o similar, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},241.03,null,null,241.03]
[{"$nulls":9},241.03,{"v":19.44,"d":"19.44 €"},{"v":4685.62,"d":"4,685.62 €"}]
[]
[null,"REP_FIS_LONG_FILTRAC",null,"UN REPAR. FISURAS LONGITUDI. Y FILTRACIONES"]
[{"$nulls":3},"Reparación de fisuras horizontales y filtraciones en muros de contención, picando la zona\r\r deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras\r\r mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA,\r\r\r\r\nmedida la unidad terminada."]
[{"$nulls":3},"Interior",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000.39,"d":"1,000.39 €"},{"v":1000.39,"d":"1,000.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":21397.62,"d":"21,397.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"},null,null,{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.5,"d":"17.50"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":227.68,"d":"227.68 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":9},0.55,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":12.44,"d":"12.44 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.61,null,null,0.61]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":18.87,"d":"18.87 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":9},0.55,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":226.1,"d":"226.10 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,null,{"v":8.3,"d":"8.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":256.8,"d":"256.80 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.01,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":0.36,"d":"0.36 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":6.6,"d":"6.60 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.01,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":3.3,"d":"3.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":773.5699999999999,"d":"773.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"EXT_09",null,"M2 AISLANTE TERMICO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de aislamiento térmico EPS de 5 cm de espesor, colocado sobre geotextil, en cubierta para evitar condensaciones interiores."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":174,"d":"174.00"},{"v":2.92,"d":"2.92 €"},{"v":508.08,"d":"508.08 €"}]
[]
[null,"EXT_03",null,"UN APUNTALAMIENTO SENOS DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de puntales metálicos, para apuntalamiento de cubierta de depósito incluso desmontaje de los mismos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"EXT_02",null,"M BARANDILLA PERIMETRAL CUBIERTA"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y desmontaje de barandilla perimetral homologada en perímetro de cubierta\r\najardinada 3 CARAS, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":39.86,"d":"39.86 €"},{"v":1275.52,"d":"1,275.52 €"}]
[]
[null,"EXT_11",null,"M2 CANTO RODADO EN CUBIERTA DEP."]
[{"$nulls":3},"Suministro y vertido mediante camión pluma de árido de canto rodado en cubierta de depósito, incluso extendido del mismo en un espesor aproximado de 6 cm, incluso alquiler de máquina oruga, portes, etc."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":174,"d":"174.00"},{"v":28.91,"d":"28.91 €"},{"v":5030.34,"d":"5,030.34 €"}]
[]
[null,"EXT_05",null,"M2 CHORREO DE AGUA A PRESIÓN Y LIMPIEZA"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de restos de tierra y chorreo de agua a presión en cubierta."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":174,"d":"174.00"},{"v":3.5,"d":"3.50 €"},{"v":609,"d":"609.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[null,"EXT_12",null,"UN DRENAJE AGUA GÁRGOLAS CUBIERTA"]
[{"$nulls":3},"Picado de murete de hormigón en puntos bajos, suministro y colocación de perfil de aluminio o similar, en forma de U, colocado como aliviadero de la cubierta en 3 puntos"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":455,"d":"455.00 €"},{"v":455,"d":"455.00 €"}]
[]
[null,"EXT_14",null,"UN DRENAJE TRASERA DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Excavación de zanja longitudinal en parte trasera, por medios mecánicos y extracción de tierras a\r\nzona junto al depósito, suministro y colocación de huevera junto al muro de contención de 50 cm de\r\naltura aprximada, suministro y colocación de tubo poroso en toda la longitud, incluso encachado de\r\ngrava en la zanja, envuelto con lámina geotextil, volviendo a tapar la misma con una capa de tierra\r\nde 15 cm aprox."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1795,"d":"1,795.00 €"},{"v":1795,"d":"1,795.00 €"}]
[]
[null,"EXT_18",null,"UN ESCALERA GALVANIZADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de escalera galvanizada con barandilla según planos, incluso replanteo, desmontaje y retirada de la existente, anclaje a estructura y ayudas de albañilería, completamente terminada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2785,"d":"2,785.00 €"},{"v":2785,"d":"2,785.00 €"}]
[]
[null,"EXT_19",null,"M3 HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-25 en formación de zuncho perimetral o cualquier otro elemento en cubierta depósito, vertido, vibrado y curado, incluso parte proporcional de acero corrugado B 500 S para armar, mermas, solapes, etc y montaje y desmontaje de encofrado a dos caras, preparación de superficie de apoyo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Zuncho perimetral (Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":495,"d":"495.00 €"},{"v":2178,"d":"2,178.00 €"}]
[]
[null,"EXT_08",null,"M2 IMPERMEABILIZACIÓN EPDM"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilización de la superficie de cubierta mediante membrana RUBBERGARD 1.1 LSFR o similar, realizando los siguientes trabajos:\r\n* Suministro y colocción de banda perimetral armada autoadhesiva QUICSEAM REINFORCED\r\nPerimeter FS 6, en todo el perímetro de cubierta, ancladas con tornillos de fijación al suelo.\r\n* Aplicación de ADHESIVO SOPORTE BA-007\r\n* Aplicación de imprimación QUICK PRIME PLUS (colareactiva)\r\n*Aplicación de FORMFLASH autoadhesivo en puntos singulares. esquinas, perforaciones, etc.\r\n* Aplicación banda autoadhesiva junta rápida.\r\n* Aplicación sellante solape LS-3029\r\n* Suministro y colocción MEMBRANA RUBBERGARD LSFR ( 1.1 ) en una pieza, sin juntas en toda la superficie."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},282.15,null,null,282.15]
[{"$nulls":9},282.15,{"v":37.7,"d":"37.70 €"},{"v":10637.06,"d":"10,637.06 €"}]
[]
[null,"EXT_10",null,"M2 LAMINA GEOTEXTIL SOBRE AISLAM. TÉRMICO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de lámina geotextil colocado sobre aislamiento térmico, totalmente acabado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":174,"d":"174.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":556.8,"d":"556.80 €"}]
[]
[null,"EXT_07",null,"M2 LÁMINA GEOTEXTIL SOBRE HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de lámina geotextil colocado sobre hormigón existente, totalmente acabado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},200.75,null,null,200.75]
[{"$nulls":9},200.75,{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":642.4,"d":"642.40 €"}]
[]
[null,"EXT_06",null,"M MEDIA CAÑA MORTERO Y RASEO CUBREMUROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de cemento a media caña, incluso saneado de viga o zuncho\r\nperimetral en muretes, limpieza y raseo superior de murete, listo para impermeabilizar."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},87.75,null,null,87.75]
[{"$nulls":9},87.75,{"v":46.75,"d":"46.75 €"},{"v":4102.31,"d":"4,102.31 €"}]
[]
[null,"EXT_13",null,"M PICADO MORTERO FRENTES ALERO Y SANEADO"]
[{"$nulls":3}," mortero por ambas caras, saneado y pasivado de armaduras y hormi\u0002gón mediante mortero de alta resistencia, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74.3,"d":"74.30"},null,null,{"v":74.3,"d":"74.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":74.3,"d":"74.30"},{"v":55.9,"d":"55.90 €"},{"v":4153.37,"d":"4,153.37 €"}]
[]
[null,"EXT_15",null,"UN PUERTAS DE ACCESO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de puerta de dimensiones aproximadas 0,90 x 2,2 de altura, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm., lacado superficial de 15 micras, incluso colocación, premarco, anclaje, ampliación de hueco en muro de hormigón,cerradura normalizada tipo Consorcio ayudas de albañilería y anclajes."]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Sala de bombas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":489,"d":"489.00 €"},{"v":978,"d":"978.00 €"}]
[]
[null,"EXT_01",null,"UN REPARACIONES FACHADA EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de reparación de fachada consistente en los siguientes trabajos:\r\n- Portes de entrega y retirada, incluso montaje y desmontaje de andamio multidireccional en fachada.\r\n- Recibido de zonas deterioradas de mortero de cemento para posterior pintado de la misma.\r\n- Mano de fijador y dos manos de pintura blanca en paredes visibles de fachada, totamente acabado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5250,"d":"5,250.00 €"},{"v":5250,"d":"5,250.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00 €"},{"v":270,"d":"270.00 €"}]
[]
[null,"EXT_16",null,"M2 VENTANA - REJILLA DE AIREACION"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de rejilla de aireación galvanizada y pintada \r\nepoxi, de dimensiones similares a las existentes, con mosquitera inox. \r\nIncluso marco de sujección, retirada de las existentes y ayudas de \r\nalbañilería, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,0.45]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Sala bombas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":9},3.05,{"v":345,"d":"345.00 €"},{"v":1052.25,"d":"1,052.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":43803.130000000005,"d":"43,803.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":69766.64,"d":"69,766.64 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":69766.64,"d":"69,766.64 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[6,2,6,9],[18,2,18,7],[20,4,20,5],[21,5,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV.ESTRUCTURAL DEPOSITO ATXABALETA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":3792.318,"d":"3,792.32 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,6,"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":5},{"v":21397.6227,"d":"21,397.62 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":773.5629,"d":"773.56 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":43803.1275,"d":"43,803.13 €"},{"v":0.63,"d":"63.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":69766.6311,"d":"69,766.63 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":14650.99,"d":"14,650.99 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":84417.623631,"d":"84,417.62 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}