{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":564,"n_cols":12,"rows_kept":564,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[59,3,59,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[114,3,114,8],[116,3,116,8],[122,3,122,7],[123,3,123,8],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[163,3,163,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[219,3,219,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[241,3,241,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[249,3,249,8],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[323,3,323,8],[325,3,325,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[355,3,355,8],[358,3,358,7],[359,3,359,8],[363,3,363,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,8],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,8],[402,3,402,8],[404,3,404,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[432,3,432,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[449,3,449,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[468,3,468,8],[470,3,470,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[534,3,534,8],[538,3,538,7],[539,3,539,8],[543,3,543,7],[544,3,544,8],[548,3,548,7],[549,3,549,8],[553,3,553,7],[554,3,554,8],[558,3,558,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. BAJADA OBOBIO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":429.96,"d":"429.96 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":418.96,"d":"418.96 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":87.2,"d":"87.20"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":891.18,"d":"891.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1740.1,"d":"1,740.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163,"d":"163.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":244.5,"d":"244.50"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":267,"d":"267.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":854.4,"d":"854.40 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163,"d":"163.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":48.9,"d":"48.90"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":53.4,"d":"53.40"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":205.06,"d":"205.06 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":748.8,"d":"748.80 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":1040.4,"d":"1,040.40 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":809.6,"d":"809.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3658.2599999999998,"d":"3,658.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163,"d":"163.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":48.9,"d":"48.90"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":53.4,"d":"53.40"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":201.85,"d":"201.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":201.85,"d":"201.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":1018.64,"d":"1,018.64 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":392,"d":"392.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION ACOMETIDAS",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":856,"d":"856.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2266.64,"d":"2,266.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":2080.71,"d":"2,080.71 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163,"d":"163.00"},null,null,{"v":163,"d":"163.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":163,"d":"163.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":3912,"d":"3,912.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VIII",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VIII"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina, común para tubería general de abastecimiento y acometida domiciliaria, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VIII, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":36.82,"d":"36.82 €"},{"v":2282.84,"d":"2,282.84 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":193.35,"d":"193.35 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":745.92,"d":"745.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":9214.82,"d":"9,214.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":17081.67,"d":"17,081.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163,"d":"163.00"},null,null,{"v":163,"d":"163.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":7371,"d":"7,371.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":7371,"d":"7,371.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":105.49,"d":"105.49 €"},{"v":210.98,"d":"210.98 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":208.42,"d":"208.42 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":94.66,"d":"94.66 €"},{"v":189.32,"d":"189.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3336.8,"d":"3,336.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":260.16,"d":"260.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":260.16,"d":"260.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":791.1600000000001,"d":"791.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":386.64,"d":"386.64 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":472.07,"d":"472.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":582.8,"d":"582.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":582.8,"d":"582.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø80 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":75.43,"d":"75.43 €"},{"v":150.86,"d":"150.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":150.86,"d":"150.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":137.52,"d":"137.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":240.25,"d":"240.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":512.02,"d":"512.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":512.02,"d":"512.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13456.96,"d":"13,456.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,null,{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":459.94,"d":"459.94 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. 1 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":405.79,"d":"405.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":865.73,"d":"865.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":43.26,"d":"43.26 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":47.08,"d":"47.08 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":58.26,"d":"58.26 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":13.86,"d":"13.86 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":17,"d":"17.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":223.1,"d":"223.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1088.83,"d":"1,088.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":897,"d":"897.00 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":1186.2,"d":"1,186.20 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":584.36,"d":"584.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2839.44,"d":"2,839.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø80_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø80 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø80 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1257.28,"d":"1,257.28 €"},{"v":2514.56,"d":"2,514.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":2514.56,"d":"2,514.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":467.82,"d":"467.82 €"},{"v":467.82,"d":"467.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":467.82,"d":"467.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5821.82,"d":"5,821.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø100",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø100"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 100 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":179.54,"d":"179.54 €"},{"v":359.08,"d":"359.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":359.08,"d":"359.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-6",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"},{"v":1872.2,"d":"1,872.20 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Acomietida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2877.12,"d":"2,877.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3236.2,"d":"3,236.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":23603.81,"d":"23,603.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 1-7",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2980.34,"d":"2,980.34 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":5915.200000000001,"d":"5,915.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":70.68,"d":"70.68 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":2034.32,"d":"2,034.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":2105,"d":"2,105.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":74.4,"d":"74.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":74.4,"d":"74.40"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":1780.39,"d":"1,780.39 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 8 - Acom. 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas 2-7",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":2749.78,"d":"2,749.78 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":5889.65,"d":"5,889.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":7994.65,"d":"7,994.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},9.45,null,null,9.45]
[{"$nulls":9},9.45,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":75.6,"d":"75.60 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.21,null,null,5.21]
[{"$nulls":9},5.21,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":41.68,"d":"41.68 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.08,null,null,2.08]
[{"$nulls":9},2.08,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":41.6,"d":"41.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":23.4,"d":"23.40 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.56,null,null,1.56]
[{"$nulls":9},1.56,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":40.56,"d":"40.56 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},11.34,null,null,11.34]
[{"$nulls":9},11.34,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":170.1,"d":"170.10 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.21,null,null,5.21]
[{"$nulls":9},5.21,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},115.73,null,null,115.73]
[{"$nulls":9},115.73,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":925.84,"d":"925.84 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.94,null,null,6.94]
[{"$nulls":9},6.94,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":83.28,"d":"83.28 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.62,null,null,0.62]
[{"$nulls":9},0.62,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":8.68,"d":"8.68 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":20.46,"d":"20.46 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":56.1,"d":"56.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1487.3,"d":"1,487.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"CAD_F.O.",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANOS CAD FIN DE OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_O.C.",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":40,"d":"40.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":6060,"d":"6,060.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":62142.63,"d":"62,142.63 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":62142.63,"d":"62,142.63 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. BAJADA OBOBIO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":17081.672,"d":"17,081.67 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":23603.81,"d":"23,603.81 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":5915.2,"d":"5,915.20 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":7994.656,"d":"7,994.66 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1487.3,"d":"1,487.30 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":6060,"d":"6,060.00 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":62142.638000000006,"d":"62,142.64 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13049.95,"d":"13,049.95 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":75192.59198,"d":"75,192.59 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}