{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":585,"n_cols":12,"rows_kept":585,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[42,3,42,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[67,3,67,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[99,3,99,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,8],[125,3,125,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[179,3,179,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[231,3,231,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[253,3,253,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[261,3,261,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,8],[271,3,271,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[300,3,300,8],[302,3,302,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[357,3,357,8],[359,3,359,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,8],[379,3,379,7],[380,3,380,8],[384,3,384,8],[386,3,386,8],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[449,3,449,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[469,3,469,8],[471,3,471,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[480,3,480,7],[481,3,481,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[569,3,569,7],[570,3,570,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[579,3,579,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ABAST. POLIGONO ITZIAR-MURGIZAR Y XOXOTE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":286.64,"d":"286.64 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":628.44,"d":"628.44 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cuneta Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,null,{"v":990,"d":"990.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":7365.6,"d":"7,365.60 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Prev. afeccion exc. cuneta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":297,"d":"297.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":371,"d":"371.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3791.62,"d":"3,791.62 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Prev. afeccion exc. cuneta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,null,{"v":990,"d":"990.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1064,"d":"1064.00"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":5511.52,"d":"5,511.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":17583.82,"d":"17,583.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zona Nudos 3 - 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":320,"d":"320.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":1024,"d":"1,024.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":229.5,"d":"229.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":285,"d":"285.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":514.5,"d":"514.50"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":1975.68,"d":"1,975.68 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Accesos",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":320,"d":"320.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":5990.4,"d":"5,990.40 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5_AG",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso parte proporcional de agotamientos y drenaje, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":297,"d":"297.00"}]
[{"$nulls":3},"Suplemento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":59.4,"d":"59.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":356.4,"d":"356.40"},{"v":36.41,"d":"36.41 €"},{"v":12976.52,"d":"12,976.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":21966.6,"d":"21,966.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Accesos",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":320,"d":"320.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":2915.2,"d":"2,915.20 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},0.33,{"v":0.6,"d":"0.60"},196.02]
[{"$nulls":9},196.02,{"v":32.89,"d":"32.89 €"},{"v":6447.1,"d":"6,447.10 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":229.5,"d":"229.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":285,"d":"285.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":514.5,"d":"514.50"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":1944.81,"d":"1,944.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":11307.109999999999,"d":"11,307.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":763.98,"d":"763.98 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":784,"d":"784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1547.98,"d":"1,547.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":1466.73,"d":"1,466.73 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":255,"d":"255.00"},null,null,{"v":255,"d":"255.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},null,null,{"v":190,"d":"190.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Conexion red Xoxote",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Conexion red Endoia",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Punto bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":700,"d":"700.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":16800,"d":"16,800.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Prev. acometidas",{"v":60,"d":"60.00"},{"$nulls":3},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":773.4,"d":"773.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":19040.13,"d":"19,040.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":71445.64,"d":"71,445.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø125",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 125"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 125 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":255,"d":"255.00"},null,null,{"v":255,"d":"255.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},null,null,{"v":190,"d":"190.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce carretera Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,null,{"v":990,"d":"990.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de carretera Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1568,"d":"1568.00"},{"v":37.48,"d":"37.48 €"},{"v":58768.64,"d":"58,768.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":58768.64,"d":"58,768.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø125",null,"UN CODO FD EE 90º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":151.89,"d":"151.89 €"},{"v":455.67,"d":"455.67 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø125",null,"UN CODO FD EE 45º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.89,"d":"151.89 €"},{"v":911.34,"d":"911.34 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø125",null,"UN CODO FD EE 22º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":135.75,"d":"135.75 €"},{"v":814.5,"d":"814.50 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø125",null,"UN CODO FD EE 11º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":46,"d":"46.00"},{"$nulls":3},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":172.9,"d":"172.90 €"},{"v":7953.4,"d":"7,953.40 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø125",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128.73,"d":"128.73 €"},{"v":128.73,"d":"128.73 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø125",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":124.36,"d":"124.36 €"},{"v":248.72,"d":"248.72 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":86.3,"d":"86.30 €"},{"v":172.6,"d":"172.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":10684.96,"d":"10,684.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_125X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 125x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":169.93,"d":"169.93 €"},{"v":169.93,"d":"169.93 €"}]
[]
[null,"T_EEB_125X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 125x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":169.93,"d":"169.93 €"},{"v":169.93,"d":"169.93 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"},{"v":320.96,"d":"320.96 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":339.87,"d":"339.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1161.17,"d":"1,161.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_125",null,"UN CONO RED. BB 125"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 125 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114.65,"d":"114.65 €"},{"v":114.65,"d":"114.65 €"}]
[]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":170.86,"d":"170.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":285.51,"d":"285.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ60",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 60 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":32.32,"d":"32.32 €"},{"v":96.96,"d":"96.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":96.96,"d":"96.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ125",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø125"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":88.16,"d":"88.16 €"},{"v":969.76,"d":"969.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":969.76,"d":"969.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (previsión)",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":621.68,"d":"621.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":621.68,"d":"621.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_65",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 60"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":189.21,"d":"189.21 €"},{"v":756.84,"d":"756.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":756.84,"d":"756.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":73376.43,"d":"73,376.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Conexion red Xoxote",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Conexion red Endoia",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Punto bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":1821.6,"d":"1,821.60 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. acometidas",{"v":60,"d":"60.00"},{"$nulls":3},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":324.6,"d":"324.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2146.2,"d":"2,146.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":23.38,"d":"23.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2169.58,"d":"2,169.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"M L 32",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 32 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 32 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.56,"d":"6.56 €"},{"v":19.68,"d":"19.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":19.68,"d":"19.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":720.76,"d":"720.76 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":1031.28,"d":"1,031.28 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":300.42,"d":"300.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2250.16,"d":"2,250.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø65_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø65 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø65 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1111.03,"d":"1,111.03 €"},{"v":2222.06,"d":"2,222.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":2222.06,"d":"2,222.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"},{"v":1008.21,"d":"1,008.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":1008.21,"d":"1,008.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5480.429999999999,"d":"5,480.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_125",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 125"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la tubería de FD 125 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r"]
[{"$nulls":3},"Acom.",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":625.74,"d":"625.74 €"},{"v":1877.22,"d":"1,877.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1877.22,"d":"1,877.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3710.12,"d":"3,710.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":84756.23999999998,"d":"84,756.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta drenaje cuneta",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudos 5, 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Pre. valv. hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1625.64,"d":"1,625.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos 2, 3, 4, 7",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2924.44,"d":"2,924.44 €"}]
[]
[null,"ARQTON",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,50 X 1,50 HORMIG"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,50 x 1,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7774.25,"d":"7,774.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":39.85,"d":"39.85 €"},{"v":1195.5,"d":"1,195.50 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Prev. afeccion exc. cuneta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":297,"d":"297.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":371,"d":"371.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":304.22,"d":"304.22 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Prev. afeccion exc. cuneta)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":297,"d":"297.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":371,"d":"371.00"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":9757.3,"d":"9,757.30 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Horm. limpieza)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,null,{"v":990,"d":"990.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":3643.2,"d":"3,643.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":14900.219999999998,"d":"14,900.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruce de ctra. Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":2360.6,"d":"2,360.60 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7 (Horm. limpieza)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},0.05,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":29.7,"d":"29.70"}]
[{"$nulls":3},"Macizos",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":41.7,"d":"41.70"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":4724.19,"d":"4,724.19 €"}]
[]
[null,"HGON AC_CAL",null,"M3 HORMIGON EN ACERA-CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para soleras en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión afección firmes Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":59.4,"d":"59.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":59.4,"d":"59.40"},{"v":124.78,"d":"124.78 €"},{"v":7411.93,"d":"7,411.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":14496.72,"d":"14,496.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":29396.939999999995,"d":"29,396.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":332,"d":"332.00"},null,null,{"v":332,"d":"332.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":332,"d":"332.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2656,"d":"2,656.00 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.48,null,null,0.48]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":3.8,"d":"3.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":4.5,"d":"4.50 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":16.64,"d":"16.64 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74.2,"d":"74.20"},null,null,{"v":74.2,"d":"74.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":74.2,"d":"74.20"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":1113,"d":"1,113.00 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},38.49,null,null,38.49]
[{"$nulls":9},38.49,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},641.48,null,null,641.48]
[{"$nulls":9},641.48,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":5131.84,"d":"5,131.84 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29.7,"d":"29.70"},null,null,{"v":29.7,"d":"29.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":29.7,"d":"29.70"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":356.4,"d":"356.40 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.58,null,null,0.58]
[{"$nulls":9},0.58,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":8.12,"d":"8.12 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.15,null,null,1.15]
[{"$nulls":9},1.15,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":75.9,"d":"75.90 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":211.2,"d":"211.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":9581.240000000002,"d":"9,581.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA6",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, restitucion de tierra vegetal o firme, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":94.5,"d":"94.50 €"},{"v":756,"d":"756.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por lasobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":495,"d":"495.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3},"nUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5375,"d":"5,375.00 €"},{"v":5375,"d":"5,375.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 50-60 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 50 y 60 cms de ancho. Incluso encofrados, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, parte proporcional de juntas, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":990,"d":"990.00"},null,null,{"v":990,"d":"990.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":31046.4,"d":"31,046.40 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN DIA ALQUILER SEMAFOROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación y mantenimiento de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200 mm. de diámetro, con iluminación con lamparas halogenas o incandescentes de bajo consumo, para regulación del tráfico durante las obras."]
[{"$nulls":4},{"v":40,"d":"40.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":49.85,"d":"49.85 €"},{"v":1994,"d":"1,994.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"A justificar",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":43951.4,"d":"43,951.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":246905.70999999996,"d":"246,905.71 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":246905.70999999996,"d":"246,905.71 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ABAST. POLIGONO ITZIAR-MURGIZAR Y XOXOTE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":71445.6418,"d":"71,445.64 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":84756.24,"d":"84,756.24 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7774.25,"d":"7,774.25 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":29396.945,"d":"29,396.95 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":9581.24,"d":"9,581.24 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":43951.4,"d":"43,951.40 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":246905.7168,"d":"246,905.72 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":51850.2,"d":"51,850.20 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":298755.917328,"d":"298,755.92 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}