{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":651,"n_cols":12,"rows_kept":651,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[60,3,60,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[132,3,132,8],[134,3,134,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[144,3,144,8],[146,3,146,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[170,3,170,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[278,3,278,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[304,3,304,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[312,3,312,7],[313,3,313,8],[317,3,317,8],[319,3,319,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,8],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,8],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[412,3,412,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[437,3,437,8],[439,3,439,8],[441,3,441,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[456,3,456,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[475,3,475,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[503,3,503,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[523,3,523,8],[525,3,525,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[534,3,534,7],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[569,3,569,7],[570,3,570,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[579,3,579,7],[580,3,580,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[594,3,594,8],[598,3,598,7],[599,3,599,8],[603,3,603,7],[604,3,604,8],[608,3,608,7],[609,3,609,8],[613,3,613,7],[614,3,614,8],[618,3,618,7],[619,3,619,8],[623,3,623,7],[624,3,624,8],[628,3,628,7],[629,3,629,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[640,3,640,7],[641,3,641,8],[645,3,645,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABASTECIMIENTO BITTOR SARASKETA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":315.36,"d":"315.36 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":921.76,"d":"921.76 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":188.6,"d":"188.60 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"zanjas abast.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":158,"d":"158.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":175.6,"d":"175.60"},null,null,17.56]
[{"$nulls":9},193.16,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":2113.17,"d":"2,113.17 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":382.9,"d":"382.90 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":572.6,"d":"572.60 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"zanja 2 tuberías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":117.6,"d":"117.60"}]
[{"$nulls":3},"cruces calzada",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"previsón 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":136.8,"d":"136.80"},null,null,13.68]
[{"$nulls":9},150.48,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":1691.4,"d":"1,691.40 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Corte para apoyo sorela hormigón ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":242,"d":"242.00"}]
[{"$nulls":3},"  acera",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,null,{"v":316,"d":"316.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":558,"d":"558.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":864.9,"d":"864.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":7050.6900000000005,"d":"7,050.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1214.4,"d":"1,214.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1214.4,"d":"1,214.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Conexión Estaziño kalea y Urkizu kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"cata bypass Arragüeta kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"localización HG80",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"localización cajón cauce ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"localización servicios existentes",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2941.29,"d":"2,941.29 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Reposiciones catas aisladas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":663.18,"d":"663.18 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Conexión Estaziño kalea y Urkizu kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"ampliación catas acometidas ",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.9,"d":"9.90"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":21.1,"d":"21.10"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3108.87,"d":"3,108.87 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1391,"d":"1,391.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":8104.34,"d":"8,104.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"zanja Ø150mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,null,{"v":79,"d":"79.00"}]
[{"$nulls":3},"zanja Ø200mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,null,{"v":79,"d":"79.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":158,"d":"158.00"},null,null,{"v":15.8,"d":"15.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":173.8,"d":"173.80"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":5632.86,"d":"5,632.86 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Cruces calzada FD Ø80",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":470.76,"d":"470.76 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - conexión Estaziño kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,null,{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,null,{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":107.8,"d":"107.80"},{"v":51.07,"d":"51.07 €"},{"v":5505.35,"d":"5,505.35 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acometidas cruce calzada",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," nº1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":343.73,"d":"343.73 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":799.95,"d":"799.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":12752.650000000001,"d":"12,752.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":29122.08,"d":"29,122.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":588.45,"d":"588.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":588.45,"d":"588.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":588.45,"d":"588.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø200",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"tubería principal FD200",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":177,"d":"177.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":17.7,"d":"17.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":194.7,"d":"194.70"},{"v":63.63,"d":"63.63 €"},{"v":12388.76,"d":"12,388.76 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"tubería principal FD150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":177,"d":"177.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":17.7,"d":"17.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":194.7,"d":"194.70"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":9076.91,"d":"9,076.91 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Crucres calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":27.84,"d":"27.84 €"},{"v":367.49,"d":"367.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":21833.16,"d":"21,833.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø200",null,"UN CODO FD EE 45º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":255.94,"d":"255.94 €"},{"v":2047.52,"d":"2,047.52 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø200",null,"UN CODO FD EE 22º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":255.94,"d":"255.94 €"},{"v":2047.52,"d":"2,047.52 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø200",null,"UN CODO FD EE 11º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":255.94,"d":"255.94 €"},{"v":2047.52,"d":"2,047.52 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":445.8,"d":"445.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":445.8,"d":"445.80 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 y 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":155.18,"d":"155.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11886.14,"d":"11,886.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_20X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":207.56,"d":"207.56 €"},{"v":207.56,"d":"207.56 €"}]
[]
[null,"T_EEB_200X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 200x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bocas de riego Bittor Sarasketa kalea",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":207.56,"d":"207.56 €"},{"v":622.68,"d":"622.68 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Bocas de riego calle Arragüeta",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":273.83,"d":"273.83 €"},{"v":821.49,"d":"821.49 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 y 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":231.03,"d":"231.03 €"},{"v":462.06,"d":"462.06 €"}]
[]
[null,"T_EEB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bocas de riego",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":312.28,"d":"312.28 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bocas de riego Arragüeta",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":215.24,"d":"215.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2641.3099999999995,"d":"2,641.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bocas de riego Bittor Sarasketa kalea",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"},{"v":192.06,"d":"192.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":192.06,"d":"192.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":160.34,"d":"160.34 €"},{"v":320.68,"d":"320.68 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 y 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":133.98,"d":"133.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":573.71,"d":"573.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø200",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø200 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"conexión redes existentes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":213.64,"d":"213.64 €"},{"v":427.28,"d":"427.28 €"}]
[]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"conexión redes existentes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":331.26,"d":"331.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":758.54,"d":"758.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conexionex Bypass",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Válvulas adiccioneales L>4m acom.",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":127.59,"d":"127.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arragüeta kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":80.6,"d":"80.60 €"},{"v":161.2,"d":"161.20 €"}]
[]
[null,"TAP_H_Ø80",null,"UN TAPON HEMBRA Ø80"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"tapón HG80",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":69.18,"d":"69.18 €"},{"v":69.18,"d":"69.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":230.38,"d":"230.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":38242.88999999999,"d":"38,242.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," nº16 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," nº1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"resto acom. ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Bypass ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":599.94,"d":"599.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":599.94,"d":"599.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_63",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"},{"v":55.04,"d":"55.04 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":283.3,"d":"283.30 €"}]
[]
[null,"COD_ES_160_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:160 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":171.6,"d":"171.60 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":56.14,"d":"56.14 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":42.2,"d":"42.20 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":24.28,"d":"24.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":460.96000000000004,"d":"460.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1060.9,"d":"1,060.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión bypass",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":594.16,"d":"594.16 €"},{"v":1188.32,"d":"1,188.32 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión bypass",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudos 2 y 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":336.02,"d":"336.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2207.5,"d":"2,207.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2207.5,"d":"2,207.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nº1,2, 6, 8, 10, 12, 14,16",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":5084.32,"d":"5,084.32 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":3},"nº1 y 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nº3 y 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nº5 y 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"},{"v":2590.95,"d":"2,590.95 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":7855.2699999999995,"d":"7,855.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arragüeta kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":6600,"d":"6,600.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":7548.98,"d":"7,548.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Estaziño kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Urkizu kalea",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"línea FD150 (cruce calzada)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Bypass",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":724.5,"d":"724.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":724.5,"d":"724.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":16128.75,"d":"16,128.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":57640.03999999999,"d":"57,640.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión  SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1297.47,"d":"1,297.47 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"válvulas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1200.96,"d":"1,200.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2498.4300000000003,"d":"2,498.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"zanja 2 tuberías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":117.6,"d":"117.60"}]
[{"$nulls":3},"cruces calzada",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"previsón 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":136.8,"d":"136.80"},null,null,13.68]
[{"$nulls":9},150.48,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":308.48,"d":"308.48 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"zanja 2 tuberías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":117.6,"d":"117.60"}]
[{"$nulls":3},"cruces calzada",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"previsón 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":136.8,"d":"136.80"},null,null,13.68]
[{"$nulls":9},150.48,{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":3245.85,"d":"3,245.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":3554.33,"d":"3,554.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"zanja 2 tuberías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":117.6,"d":"117.60"}]
[{"$nulls":3},"cruces calzada",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"previsón 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":136.8,"d":"136.80"},null,null,13.68]
[{"$nulls":9},150.48,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":5184.04,"d":"5,184.04 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"zanjas abast.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":158,"d":"158.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":175.6,"d":"175.60"},null,null,17.56]
[{"$nulls":9},193.16,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":6791.51,"d":"6,791.51 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Protección paso cauce",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.6,"d":"14.60"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1736.67,"d":"1,736.67 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":1192.32,"d":"1,192.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":14904.539999999999,"d":"14,904.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"zanja 2 tuberías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":94.8,"d":"94.80"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112.4,"d":"112.40"},null,null,11.24]
[{"$nulls":9},123.64,{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":5986.65,"d":"5,986.65 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":2476,"d":"2,476.00 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1568,"d":"1,568.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":10030.65,"d":"10,030.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":28489.519999999997,"d":"28,489.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},130.18,null,null,130.18]
[{"$nulls":9},130.18,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1693.64,"d":"1,693.64 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},14.49,null,null,14.49]
[{"$nulls":9},14.49,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":327.62,"d":"327.62 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":21.66,"d":"21.66 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.88,null,null,0.88]
[{"$nulls":9},0.88,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":94.25,"d":"94.25 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.59,null,null,1.59]
[{"$nulls":9},1.59,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":170.29,"d":"170.29 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},19.56,null,null,19.56]
[{"$nulls":9},19.56,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":605.19,"d":"605.19 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.52,null,null,3.52]
[{"$nulls":9},3.52,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},352.25,null,null,352.25]
[{"$nulls":9},352.25,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":7964.37,"d":"7,964.37 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.1,"d":"12.10"},null,null,{"v":12.1,"d":"12.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":374.37,"d":"374.37 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.53,null,null,0.53]
[{"$nulls":9},0.53,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":18.92,"d":"18.92 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.53,null,null,0.53]
[{"$nulls":9},0.53,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":34.98,"d":"34.98 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":49.5,"d":"49.50 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},5.97,null,null,5.97]
[{"$nulls":9},5.97,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1970.1,"d":"1,970.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":13324.890000000001,"d":"13,324.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DES",null,"UN ELABORACIÓN PLAN DE DESAMIEANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JOR_RETFC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1950,"d":"1,950.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Atuocad de lo ejecutado en obra indicando trazos, diámetros materiales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original. Incluye los medios mecánicos y auxiliares necesarios. "]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"RET_REDUC",null,"UN RETIRADA REDUCTORA"]
[{"$nulls":3},"Trabajos para la retirada de la reductora de presión existente así como el piecerío existente. Incluye los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"FC 100 existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":177,"d":"177.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":17.7,"d":"17.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":194.7,"d":"194.70"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":3294.32,"d":"3,294.32 €"}]
[]
[null,"RET_FC200",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 200"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 200 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"FC 200 existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":177,"d":"177.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":177,"d":"177.00"},null,null,{"v":17.7,"d":"17.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":194.7,"d":"194.70"},{"v":18.46,"d":"18.46 €"},{"v":3594.16,"d":"3,594.16 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":15598.48,"d":"15,598.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":147261.89,"d":"147,261.89 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":147261.89,"d":"147,261.89 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABASTECIMIENTO BITTOR SARASKETA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":29122.0716,"d":"29,122.07 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":588.45,"d":"588.45 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":57640.043,"d":"57,640.04 €"},{"v":0.39,"d":"39.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2498.43,"d":"2,498.43 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":28489.518,"d":"28,489.52 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":13324.8896,"d":"13,324.89 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":15598.486,"d":"15,598.49 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":147261.8882,"d":"147,261.89 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":30925,"d":"30,925.00 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":178186.884722,"d":"178,186.88 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}