{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":351,"n_cols":12,"rows_kept":351,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[44,3,44,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[75,3,75,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[100,3,100,8],[102,3,102,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,8],[123,3,123,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,8],[164,3,164,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[174,3,174,8],[176,3,176,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[188,3,188,8],[190,3,190,8],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[205,3,205,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[222,3,222,8],[225,3,225,7],[226,3,226,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[247,3,247,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,8],[257,3,257,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ACOM. ERBETAGARAIKOA-ETXE ALAI"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":460.88,"d":"460.88 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60.4,"d":"60.40"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":678.9,"d":"678.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1612.8200000000002,"d":"1,612.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":122.4,"d":"122.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":52.2,"d":"52.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":268.2,"d":"268.20"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":514.94,"d":"514.94 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1486.46,"d":"1,486.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":122.4,"d":"122.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":52.2,"d":"52.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":268.2,"d":"268.20"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":1064.75,"d":"1,064.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1064.75,"d":"1,064.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1069.56,"d":"1,069.56 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":411.6,"d":"411.60 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":428,"d":"428.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1909.1599999999999,"d":"1,909.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3295.32,"d":"3,295.32 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,null,{"v":156,"d":"156.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},null,null,{"v":204,"d":"204.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87,"d":"87.00"},null,null,{"v":87,"d":"87.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":447,"d":"447.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":10835.28,"d":"10,835.28 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,null,{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1288.98,"d":"1,288.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":15419.58,"d":"15,419.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":21492.77,"d":"21,492.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":88.55,"d":"88.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":68.76,"d":"68.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":68.76,"d":"68.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":157.31,"d":"157.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":186,"d":"186.00"},null,null,{"v":186,"d":"186.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},null,null,{"v":204,"d":"204.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":615,"d":"615.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":3726.9,"d":"3,726.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3726.9,"d":"3,726.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":169.98,"d":"169.98 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":112.28,"d":"112.28 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":31.65,"d":"31.65 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":332.11999999999995,"d":"332.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4059.02,"d":"4,059.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Adicional",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":556.32,"d":"556.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_63_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":352.15,"d":"352.15 €"},{"v":1408.6,"d":"1,408.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1408.6,"d":"1,408.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1408.6,"d":"1,408.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":6181.25,"d":"6,181.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":533.76,"d":"533.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":533.76,"d":"533.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60.4,"d":"60.40"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":123.82,"d":"123.82 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60.4,"d":"60.40"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":1352.96,"d":"1,352.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1476.78,"d":"1,476.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2 - Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":166.8,"d":"166.80"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":5746.26,"d":"5,746.26 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MARCO PROTECCION REGISTRO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.16]
[{"$nulls":3},"   Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"   Acom 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.14]
[{"$nulls":3},"   Acom 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"PREVISION REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},6.14]
[{"$nulls":9},6.65,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":791.02,"d":"791.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":6537.280000000001,"d":"6,537.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":10014.060000000001,"d":"10,014.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},39.18,null,null,39.18]
[{"$nulls":9},39.18,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":509.73,"d":"509.73 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.82,null,null,3.82]
[{"$nulls":9},3.82,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":86.37,"d":"86.37 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.51,null,null,0.51]
[{"$nulls":9},0.51,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":15.78,"d":"15.78 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":68.54,"d":"68.54 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.15,null,null,1.15]
[{"$nulls":9},1.15,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":123.17,"d":"123.17 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},7.85,null,null,7.85]
[{"$nulls":9},7.85,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":242.88,"d":"242.88 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.54,null,null,2.54]
[{"$nulls":9},2.54,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},254.49,null,null,254.49]
[{"$nulls":9},254.49,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":5754.02,"d":"5,754.02 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},16.97,null,null,16.97]
[{"$nulls":9},16.97,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":525.05,"d":"525.05 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":13.57,"d":"13.57 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":9},0.38,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":25.08,"d":"25.08 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":9},0.11,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":36.3,"d":"36.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":7400.49,"d":"7,400.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"FOSO_PH",null,"UN EJECUCION FOSOS PERF. HORIZ."]
[{"$nulls":3},"Ejecución de par de fosos, uno de entrada y otro de salida, para métodos de canalización sin zanja con perforación horizontal. Incluye demolición de pavimento y solera existentes, excavación de foso, sistemas de seguridad de todo tipo como entibaciones o apuntalamientos y ejecución de bases y anclajes de hormigón, además de posterior demolición de hormigón y reposición de soleras y pavimentos. Incluso medios auxiliares necesarios y tratamiento de residuos generados."]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":807.3,"d":"807.30 €"},{"v":807.3,"d":"807.30 €"}]
[]
[null,"PH_90",null,"M PERFORACIÓN HORIZONTAL CALZADA DN 90"]
[{"$nulls":3},"Perforación horizontal en calzada mediante hincado de tubería de acero DN 90 para alojamiento en su interior de tubería de PEAD DN 75, que incluye: perforación, tubo de acero, soldaduras en obra, vaciado de tubería, mano de obra especializada, topografia necesaria para la ejecución de los trabajos, medios auxiliares y desplazamiento a obra de maquinaria y equipos de trabajo."]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":174.5,"d":"174.50 €"},{"v":2792,"d":"2,792.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":5974.3,"d":"5,974.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":51596.63,"d":"51,596.63 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":51596.63,"d":"51,596.63 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ACOM. ERBETAGARAIKOA-ETXE ALAI"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":21492.774,"d":"21,492.77 €"},{"v":0.42,"d":"42.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":6181.25,"d":"6,181.25 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":533.76,"d":"533.76 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":10014.0575,"d":"10,014.06 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":7400.4861,"d":"7,400.49 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":5974.3,"d":"5,974.30 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":51596.62760000001,"d":"51,596.63 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":10835.29,"d":"10,835.29 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":62431.919396,"d":"62,431.92 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}