{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":413,"n_cols":12,"rows_kept":413,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[84,3,84,8],[86,3,86,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,8],[155,3,155,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[173,3,173,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,8],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,8],[210,3,210,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[239,3,239,8],[241,3,241,8],[243,3,243,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[254,3,254,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[310,3,310,8],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[358,3,358,7],[359,3,359,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[407,3,407,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVAR TUBERIA GENERAL BRINKOLA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},null,null,{"v":339,"d":"339.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":1854.33,"d":"1,854.33 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},null,null,{"v":339,"d":"339.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":2773.02,"d":"2,773.02 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision afeccion calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":1573.6,"d":"1,573.60 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision afeccion calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":235.6,"d":"235.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":6436.550000000001,"d":"6,436.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.55,111.87]
[{"$nulls":9},111.87,{"v":36.41,"d":"36.41 €"},{"v":4073.19,"d":"4,073.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4073.19,"d":"4,073.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},0.35,0.55,65.26]
[{"$nulls":9},65.26,{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":2468.13,"d":"2,468.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":2468.13,"d":"2,468.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION CONDUCCION Y SSAA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1069.56,"d":"1,069.56 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION ACOMETIDAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":428,"d":"428.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1497.56,"d":"1,497.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":313.84,"d":"313.84 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":351.54,"d":"351.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":665.38,"d":"665.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":15140.810000000001,"d":"15,140.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø125",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 125"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 125 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":347,"d":"347.00"},null,null,{"v":347,"d":"347.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":347,"d":"347.00"},{"v":42.23,"d":"42.23 €"},{"v":14653.81,"d":"14,653.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":14653.81,"d":"14,653.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø125",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":110.2,"d":"110.20 €"},{"v":440.8,"d":"440.80 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø125",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":116.52,"d":"116.52 €"},{"v":932.16,"d":"932.16 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø125",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":140.22,"d":"140.22 €"},{"v":1121.76,"d":"1,121.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2494.7200000000003,"d":"2,494.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_125X125",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x125"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133.05,"d":"133.05 €"},{"v":133.05,"d":"133.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":133.05,"d":"133.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_125",null,"UN CONO RED. BB 125"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 125 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":88.29,"d":"88.29 €"},{"v":176.58,"d":"176.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":176.58,"d":"176.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ125",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø125"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.23,"d":"102.23 €"},{"v":204.46,"d":"204.46 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":286.1,"d":"286.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":17775.17,"d":"17,775.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom. 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":235,"d":"235.00"},null,null,{"v":235,"d":"235.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":235,"d":"235.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":1985.75,"d":"1,985.75 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":109.08,"d":"109.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2094.83,"d":"2,094.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":27.439999999999998,"d":"27.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2122.27,"d":"2,122.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":318.22,"d":"318.22 €"},{"v":318.22,"d":"318.22 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":686.51,"d":"686.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":686.51,"d":"686.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_125",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 125"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la tubería de FD 125 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":625.74,"d":"625.74 €"},{"v":2502.96,"d":"2,502.96 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom. 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2742.96,"d":"2,742.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - Acom. 4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3156.96,"d":"3,156.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":23740.909999999996,"d":"23,740.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":533.76,"d":"533.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":533.76,"d":"533.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision afeccion calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":311.6,"d":"311.60 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision afeccion calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":3278.64,"d":"3,278.64 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Afeccion calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},null,null,{"v":339,"d":"339.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":1247.52,"d":"1,247.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4837.76,"d":"4,837.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"   Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":344.5,"d":"344.50 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":1205.8,"d":"1,205.80 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.55,18.65]
[{"$nulls":3},"MACIZOS Y REFUERZOS ANCLAJE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},0.65,0.65,0.65,2.75]
[{"$nulls":9},{"v":21.4,"d":"21.40"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2545.53,"d":"2,545.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":4095.83,"d":"4,095.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":11433.59,"d":"11,433.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},15.63,null,null,15.63]
[{"$nulls":9},15.63,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":203.35,"d":"203.35 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.91,null,null,2.91]
[{"$nulls":9},2.91,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":65.8,"d":"65.80 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.39,null,null,0.39]
[{"$nulls":9},0.39,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":12.07,"d":"12.07 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.49,null,null,0.49]
[{"$nulls":9},0.49,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":52.48,"d":"52.48 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":9},0.87,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":93.18,"d":"93.18 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18.2,"d":"18.20"},null,null,{"v":18.2,"d":"18.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":18.2,"d":"18.20"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":563.11,"d":"563.11 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.94,null,null,1.94]
[{"$nulls":9},1.94,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},194.25,null,null,194.25]
[{"$nulls":9},194.25,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4391.99,"d":"4,391.99 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.48,null,null,6.48]
[{"$nulls":9},6.48,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":200.49,"d":"200.49 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":10.35,"d":"10.35 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":19.14,"d":"19.14 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":26.4,"d":"26.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5638.36,"d":"5,638.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1687.5,"d":"1,687.50 €"},{"v":1687.5,"d":"1,687.50 €"}]
[]
[null,"PA01",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 50-60 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 50 y 60 cms de ancho. Incluso encofrados, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, parte proporcional de juntas, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":339,"d":"339.00"},null,null,{"v":339,"d":"339.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":34.36,"d":"34.36 €"},{"v":11648.04,"d":"11,648.04 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3975,"d":"3,975.00 €"},{"v":3975,"d":"3,975.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":17310.54,"d":"17,310.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":73797.97,"d":"73,797.97 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":73797.97,"d":"73,797.97 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVAR TUBERIA GENERAL BRINKOLA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":15140.8099,"d":"15,140.81 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":23740.91,"d":"23,740.91 €"},{"v":0.32,"d":"32.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":533.76,"d":"533.76 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":11433.59,"d":"11,433.59 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5638.3487,"d":"5,638.35 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":17310.54,"d":"17,310.54 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":73797.95860000001,"d":"73,797.96 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":15497.57,"d":"15,497.57 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":89295.529906,"d":"89,295.53 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}