{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":492,"n_cols":12,"rows_kept":492,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[44,3,44,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[143,3,143,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[236,3,236,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[486,3,486,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_ELIMINACION CAPT GOIBURU_IPINTZA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION-cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Ac.6 Intxaurrondo",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":44.1,"d":"44.10"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1738.42,"d":"1,738.42 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION-cruce calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":220,"d":"220.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.6 Intxaurrondo",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":292,"d":"292.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":316.1,"d":"316.10"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":489.96,"d":"489.96 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN TALA DE ARBOLES"]
[{"$nulls":3},"Tala de árboles a vertedero con diámetro mayor a 30 cm., incluyendo retirada cuidadosa, apilar, carga, transporte hasta gestor autorizado, gestión de residuos vegetales y canon de vertido, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente acreditada."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":60.91,"d":"60.91 €"},{"v":609.1,"d":"609.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2837.48,"d":"2,837.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO. ACOM ELECTRICA"]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN CPM EXTERIOR 1 SUMINISTRO TRIFASICO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caja de protección y medida trifásica para 1 suministro (P < 43 kW) modelo UR-CPM2E4-T de la marca URIARTE para fijación sobre suelo con las siguientes características:\r\n- Para su colocación en exterior\r\n- Bases de cortacircuitos desconectabes tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión.\r\n- Incluye 3 fusibles de 80 A\r\nCompletamente instalado y cableado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":890.71,"d":"890.71 €"},{"v":890.71,"d":"890.71 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M LINEA AREA RZ 3x95/54,6 mm2"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de línea aérea de baja tensión RZ AL 3x95/54,6 mm2 con cable neutro fiador, homologado por Iberdrola instalado entre apoyos de hormigón. Incluye parte proporcional de herrajes y materiales auxiliares necesarios para su correcta instalación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":12.16,"d":"12.16 €"},{"v":1787.52,"d":"1,787.52 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN APOYO DE HORMIGÓN TIPO HV 800 R11"]
[{"$nulls":3},"Suministro, transporte, montaje e instalación de apoyo de hormigón tipo HV 800 R13 de 800 daN de esfuerzo nominal y 11 metros de altura, incluyendo excavación, hormigonado y puesta a tierra, así como toda la maquinaria, mano de obra y tareas auxiliares necesarias para su correcta ejecución. Incluye suministro e instalación de herrajes y materiales auxiliares definidas en los planos  para la instalación y soportaje de las líneas. Totalmente instalado y probado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3276.05,"d":"3,276.05 €"},{"v":3276.05,"d":"3,276.05 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"M CANAL. SUBT. EN ZONA TERRIZA TPC2x160MM"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso reposición del terreno a su estado previo una vez realizada la canalización. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":91.12,"d":"91.12 €"},{"v":9567.6,"d":"9,567.60 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN ARQUETA PREFABRICADA 60X60 CM"]
[{"$nulls":3},"Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 0,6x0,6 m, incluida tapa de fundición B-125. marco y con mecanismos de seguridad.\r\nLos trabajos incluidos en la presente partida serán:\r\n- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.\r\n- Ejecución de zanja para instalación de tubos.\r\n- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota requerida.\r\n- Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.\r\n- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota del terreno.\r\n- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.\r\n- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.\r\n- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial. \r\n- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.\r\n- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.\r\nAsí mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":406.66,"d":"406.66 €"},{"v":1219.98,"d":"1,219.98 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN BANCADA PARA CPM EN HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":476,"d":"476.00 €"},{"v":476,"d":"476.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN CUADRO ELECTRICO DE BT"]
[{"$nulls":3},"Suministro e montaje de cuadro eléctrico general de baja tensión formado por 1 cuerpo para instalarse en el exterior, formado por armario fabricado en acero inoxidable con espesor de chapa de 2 mm, grado de protección IP30.\r\nDispondrá de los siguientes elementos:\r\n- 1 int general 4x25A\r\n- 1 int. diferencial 4x40A 500 mA S\r\n- 1 int automatico magnetptérmico 4x16 de alimentación a cuadro bombeo.\r\n\r\nCada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La envolvente y aparamenta será tipo SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente y deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos el 30% del total ocupado. Se incluye interno de todos los elementos, embarrados y piezas auxiliares.\r\nDispondrá de zócalo de 150 mm, para montaje sobre bancada con puertas ciegas y bastidor interno abatible con bisagras. El cuadro se suministrará completo con placas indicadoras de circuitos y con codificación interna de cada componente cableado, según esquema unifilar de proyecto.\r\nSe incluye todos los elementos necesarios para el correcto montaje en la ubicación definida en planos.\r\nSe incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la correcta ubicación del cuadro.\r\nSe incluye la realización de los esquemas trifilares del cuadro para proceder a su correcta fabricación.\r\nSe incluyen contactos auxiliares así como su cableado hasta bornero.\r\nSe incluyen filtros, bornas de potencia y de control, pletinas, metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes indicados en los planos.\r\nTodos los cableados de los contactos auxiliares irán cableados hasta las bornas correspondientes.\r\nSe valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con todos los certificados requeridos por la normativa vigente.\r\nCompletamente instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje, conexionado y funcionando.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1810.11,"d":"1,810.11 €"},{"v":1810.11,"d":"1,810.11 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"M CABLE DE COBRE RZ1-K 1X16 MM2"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de cable de cobre RZ1-K  0,6/1kV 1x16mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RZ1-K, no propagador de incendio y libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":425,"d":"425.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":425,"d":"425.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":425,"d":"425.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.25]
[{"$nulls":9},446.25,{"v":6.9,"d":"6.90 €"},{"v":3079.13,"d":"3,079.13 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN RED DE PUESTA A TIERRA PROTECCIÓN BT"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de red de tierras de protección de masas de BT, compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, tipo 07HV-K de 1x50 mm2, y cable desnudo de cobre de 1x50 mm2, electrodos de puesta a tierra de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud en cantidad suficiente para lograr una resistencia total menor que 10 ohm, enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja de registro y comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 cm de anchura por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con excavación por medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de excavación una vez tendido el cable de tierra. Medida la unidad totalmente terminada y medida."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":634.64,"d":"634.64 €"},{"v":634.64,"d":"634.64 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"UN REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACIÓN Y O"]
[{"$nulls":3},"Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación as-built."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1364,"d":"1,364.00 €"},{"v":1364,"d":"1,364.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGALIZACIÓN NUE"]
[{"$nulls":3},"Redacción y entrega a Iberdrola Distribución de la siguiente documentación técnica:\r\n- Documentación de finalización de los trabajos de la empresa instaladora\r\n- Documentación de tramitación y legalización de las instalaciones.\r\n- Documentación técnica de la instalación y verificaciones y ensayos hechos a la misma:\r\n\t. Planos de tendido acotados en formato digital.\r\n\t. Inventario de materiales y protocolos de ensayo\r\n\t. Certifiado de mediciones de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto.\r\n\t. Hojas de instalaciones de enlace\r\n\t. certificado final de la dirección de obra de instalaciones de distribución."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":631,"d":"631.00 €"},{"v":631,"d":"631.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO. ACOM ELECTRICA",{"$nulls":7},{"v":24736.74,"d":"24,736.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO. GRUPO DE PRESIÓN"]
[]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL",null,"M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[{"$nulls":3},"Rehabilitacion habitaculo bombas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":128,"d":"128.00"}]
[{"$nulls":3}," ajustes",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":128,"d":"128.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":140.8,"d":"140.80"},{"v":8.63,"d":"8.63 €"},{"v":1215.1,"d":"1,215.10 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":18.29,"d":"18.29 €"},{"v":1829,"d":"1,829.00 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_TECHOS_SF",null,"M2 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas\r\r anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas."]
[{"$nulls":3},"Rehabilitacion habitaculo bombas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":36.11,"d":"36.11 €"},{"v":794.42,"d":"794.42 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN GRUPO DE PRESIÓN CR1-23 2 BOMBAS 1,1KW"]
[{"$nulls":3},"Equipo completo de 2 bombas CR1-23  de 1,1 kW, sus válvulas y colectores ASP/IMP + calderín y su cuadro de maniobra y protección de bombas para arranque en directo con presostatos ( a falta de tuberías asp/imp/ y acometida eléctrica al cuadro).\r\nBomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN-ANSI-JIS.\r\nLa bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.\r\nLas piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por\r\nelectrodeposición catódica (CED).\r\nComo parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico\r\nalrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y\r\nmuy controlada.\r\nUna de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento.\r\nEl proceso completo se compone de las siguientes etapas:\r\n1) Limpieza basada en agentes alcalinos.\r\n2) Fosfatación de zinc.\r\n3) Electrodeposición catódica.\r\n4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 µm.\r\nEl código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Grupo de presión Lizartza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22610,"d":"22,610.00 €"},{"v":22610,"d":"22,610.00 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"demolición de pared intermedia del vaso de deposito para nueva puerta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},0.35,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":70.96,"d":"70.96 €"}]
[]
[null,"PEP_26",null,"UN SUM. Y COL. DEPOSITO PREF 1M3"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de depósito monobloque, moldeado por rotación, de polietileno lineal de alta densidad, calidad alimentaria, protegido contra la radación UV, forma cilinidrica, con fondo plano y tapa encajable, blanco translucido, con escala exterior colocado sobre suelo liso del vaso del deposito en desuso existente, en caso necesrio se realizará bancada de hormigón para colocación del depositos, incluso conexionada de las tuberias de abastecimiento actual y conexión con el grupo de presión, completamente instalado y probado. Dimensiones volumen útil 1000L."]
[{"$nulls":3},"Depositos prefabricados en interior de vaso",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1074,"d":"1,074.00 €"},{"v":2148,"d":"2,148.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO. GRUPO DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":28667.48,"d":"28,667.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío del tráfico de vehículos y peatonales y  para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3},"Lizartza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"UN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"Lizartza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalizaciónen Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, materiales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":3},"Lizartza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_21",null,"M DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":24.44,"d":"24.44 €"},{"v":488.8,"d":"488.80 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"M2 REPOSICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA"]
[{"$nulls":3},"Reposición de muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con mampuestos irregulares en basto, de piedra, con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cal industrial, color Natural, M-15, suministrado en sacos y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso sujeciones, conexiones, etc.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Afecciones",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":455,"d":"455.00 €"},{"v":2730,"d":"2,730.00 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"M PRUE. PRESIÓN Y ESTA  TUB EXIST d<90 mm"]
[{"$nulls":3},"Pruebas de presión y estanqueidad en tuberías existentes de diámetro menor o igual de 90 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos aprobados ante la dirección facultativa. \r\nLa prueba se realizarán en presencia de los técnicos de GUSA y con el visto bueno de la dirección Faculttativa de las obras, incluso emisión del acta de resultados."]
[{"$nulls":3},"Tuberías existentes a mantener",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"PE75. De arqueta cota+258 a Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168,"d":"168.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":168,"d":"168.00"}]
[{"$nulls":3},"PE40. De arquetas cota+258 a Basaizgoena",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"PE75. De arqueta cota+258 a Ipintza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":550,"d":"550.00"}]
[{"$nulls":3},"PE63. De Ipintzazelai a Caserío",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":941,"d":"941.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},47.05]
[{"$nulls":9},988.05,{"v":3.5,"d":"3.50 €"},{"v":3458.18,"d":"3,458.18 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"UN PUERTA METALICA DE 1 HOJA"]
[{"$nulls":3},"UD. Suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de dimensiones 1,00 x 2,20, revestido con panel de chapa composite de aluminio lacado en color a elegir por la DO\r\nFormada por: Hoja batiente, realizada con chapa doblada de acero, suministrada con imprimación antioxidante, marco igual a la tabiquería.\r\nIncluye:\r\nHerrajes de colgar, muelle de cierre automático, cierrapuertas hidráulico, a escoger por la dirección facultativa.\r\nManetas de la casa olivari modelo raffaella acabado super antracita satin o a elegir por la DO.\r\nTope de limitación de recorrido acabado en acero inoxidable, colocado en el suelo, con fijación mecánica. Totalmente terminado y montado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Puerta de acceso a vaso",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":14276.98,"d":"14,276.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",51.78,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},51.78]
[{"$nulls":9},51.78,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":673.66,"d":"673.66 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",2.49,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.49]
[{"$nulls":9},2.49,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":56.3,"d":"56.30 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":21.66,"d":"21.66 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",0.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.75]
[{"$nulls":9},0.75,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":80.33,"d":"80.33 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",0.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.75]
[{"$nulls":9},0.75,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":80.33,"d":"80.33 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",4.31,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.31]
[{"$nulls":9},4.31,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":133.35,"d":"133.35 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",4.97,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.97]
[{"$nulls":9},4.97,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",{"v":497.4,"d":"497.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":497.4,"d":"497.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":497.4,"d":"497.40"},{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2790.41,"d":"2,790.41 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABAST. LIZARTZA",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":21.42,"d":"21.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3857.46,"d":"3,857.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO. CONDUCCIONES"]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":525,"d":"525.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":64.5,"d":"64.50"}]
[{"$nulls":3},"Ajustes",0.05,{"v":618,"d":"618.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},46.35]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":292.5,"d":"292.50"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS BASAIZGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},973.35,{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":3426.19,"d":"3,426.19 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.9,"d":"12.90"}]
[{"$nulls":3},"Ajustes",0.05,{"v":618,"d":"618.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},9.27]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58.5,"d":"58.50"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS BASAIZGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},194.67,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":373.77,"d":"373.77 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":3},"Ajustes",0.05,{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":367.5,"d":"367.50"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":3105.38,"d":"3,105.38 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS BASAIZGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":305,"d":"305.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":305,"d":"305.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-9 Ipintza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-12 Caserío",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-10 Andesoro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.6 Intxaurrondo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":458,"d":"458.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.9,"d":"22.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":480.9,"d":"480.90"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":2914.25,"d":"2,914.25 €"}]
[]
[null,"TE_ES_75",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":26.39,"d":"26.39 €"},{"v":105.56,"d":"105.56 €"}]
[]
[null,"TE_ES_63",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"},{"v":275.2,"d":"275.20 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":45.1,"d":"45.10 €"},{"v":180.4,"d":"180.40 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":113.32,"d":"113.32 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_63_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac-6 Intxaurrondo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-7 Basaizgoena",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-8 Basaizgoena",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-9 Ipintza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-10 Andesoro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-11 Ipintzazelai",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-12 Caserío",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":337.87,"d":"337.87 €"},{"v":2702.96,"d":"2,702.96 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS BASAIZOGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas entrada deposito prefabricado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":1668.96,"d":"1,668.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ajustes",0.05,{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.15]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":9},45.15,{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1094.44,"d":"1,094.44 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"M ZAN SEC TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER P>25%"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m con pendientes superiores al 25%, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":195,"d":"195.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS BASAIZGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":575,"d":"575.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},28.75]
[{"$nulls":9},603.75,{"v":33.24,"d":"33.24 €"},{"v":20068.65,"d":"20,068.65 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION-cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.75]
[{"$nulls":9},120.75,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":4737.02,"d":"4,737.02 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac-9 Ipintza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-12 Caserío",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-10 Andesoro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.75]
[{"$nulls":9},57.75,{"v":13.79,"d":"13.79 €"},{"v":796.37,"d":"796.37 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.6 Intxaurrondo",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.25]
[{"$nulls":9},26.25,{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":512.66,"d":"512.66 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Catas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":1029,"d":"1,029.00 €"}]
[]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION-cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",0.05,{"v":57.5,"d":"57.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.88]
[{"$nulls":9},60.38,{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":2601.17,"d":"2,601.17 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN CRUCE CON REGATA"]
[{"$nulls":3},"Cruce de tubería existente por estructura existente, con tubería embebida en hormigón y anclado en estructura existente, según definición de detalles en planos, e indicaciones de dirección de obra.Incluida la reposición de la barrera metálica, totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"Lizartza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1490,"d":"1,490.00 €"},{"v":1490,"d":"1,490.00 €"}]
[]
[null,"PEP_20",null,"M SIEMBRA"]
[{"$nulls":3},"Siembra  incluyendo las siguientes labores: replanteo de la zona, preparación del terreno incluyendo labores de despedregado, rastrillado y nivelación superficial del terreno, aporte de la semilla a razón de 20/40 gr/m2 y mantillo a razón de 3 kg por m2, aporte de 30 gr/m2 de abono inorgánico tipo 15x15x15 o similar previo a la siembra propiamente dicha con la mezcla siguiente o la especificada por la DO: \r\n60% Mezcla Classic de ZULUETA Ray grass inglés\r\n30% Festuca rubra reptante\r\n10% Poa pratense Conni\r\ny pase de compactación (pase rulo) y riegos de implantación ."]
[{"$nulls":3},"TRAMO IMPULSION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERIOS BASAIZGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":195,"d":"195.00"}]
[{"$nulls":3},"varios",0.05,{"v":651,"d":"651.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},32.55]
[{"$nulls":9},650.55,{"v":2.47,"d":"2.47 €"},{"v":1606.86,"d":"1,606.86 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula tramo impulsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas salida del deposito prefabricados",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":504.03,"d":"504.03 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_50_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 50x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 50 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"},{"v":1671.3,"d":"1,671.30 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.12",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":84.98,"d":"84.98 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.12",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":147.7,"d":"147.70 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.12",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":320.88,"d":"320.88 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional Ac.12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-12 Caserío",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-11 Ipintzazelai",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-10 Andesoro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-9 Ipintza",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-8 Basaizgoena",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-7 Basaizgoena",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac-6 Intxaurrondo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4 Basaizenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3 Juangi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2 Agiñenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1334.4,"d":"1,334.40 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS BASAIZOGOENA-INTXAURRONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS AGIÑENEA-JUANGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN CASERÍOS IPINTZA-ANDESORO-IPINTZAZELAI-CASERIO",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula tramo impulsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ajustes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1460.45,"d":"1,460.45 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cimentación poste",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ajuste",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":28.61,"d":"28.61 €"}]
[]
[null,"BRI 45",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 45"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 50,  p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm,  así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"A definir por DO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":388.73,"d":"388.73 €"},{"v":388.73,"d":"388.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO. CONDUCCIONES",{"$nulls":7},{"v":54743.24000000001,"d":"54,743.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":129119.38,"d":"129,119.38 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":129119.38,"d":"129,119.38 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_ELIMINACION CAPT GOIBURU_IPINTZA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":2837.477,"d":"2,837.48 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,4,"ABASTECIMIENTO. ACOM ELECTRICA",{"$nulls":5},{"v":24736.735,"d":"24,736.74 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,5,"ABASTECIMIENTO. GRUPO DE PRESIÓN",{"$nulls":5},{"v":28667.48,"d":"28,667.48 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":14276.975,"d":"14,276.98 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,9,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3857.4501,"d":"3,857.45 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,11,"ABASTECIMIENTO. CONDUCCIONES",{"$nulls":5},{"v":54743.2408,"d":"54,743.24 €"},{"v":0.42,"d":"42.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":129119.3579,"d":"129,119.36 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":27115.07,"d":"27,115.07 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":156234.423059,"d":"156,234.42 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}