{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":481,"n_cols":12,"rows_kept":481,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[55,3,55,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[90,3,90,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[108,3,108,8],[110,3,110,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[154,3,154,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[184,3,184,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[200,3,200,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[209,3,209,8],[211,3,211,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[220,3,220,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[264,3,264,8],[266,3,266,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[282,3,282,8],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,8],[303,3,303,8],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[343,3,343,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,8],[379,3,379,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[428,3,428,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[470,3,470,7],[471,3,471,8],[475,3,475,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION RED CEMENTERIO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},18.75]
[{"$nulls":9},20.75,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":817.97,"d":"817.97 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":3110.94,"d":"3,110.94 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":136.75,"d":"136.75 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision  NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":695.3,"d":"695.30 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":243,"d":"243.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2731.32,"d":"2,731.32 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":360,"d":"360.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":390,"d":"390.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":604.5,"d":"604.50 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_AD",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN"]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":13.28,"d":"13.28 €"},{"v":159.36,"d":"159.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8256.140000000001,"d":"8,256.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":884.24,"d":"884.24 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 tierra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1473.4,"d":"1,473.40 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Localizacion servicios",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":749,"d":"749.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4443.59,"d":"4,443.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":190,"d":"190.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":190,"d":"190.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":7453.7,"d":"7,453.70 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1575.6,"d":"1,575.60 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":292.95,"d":"292.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":9322.25,"d":"9,322.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":22021.980000000003,"d":"22,021.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74.31,"d":"74.31 €"},{"v":74.31,"d":"74.31 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø50",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø50"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 50 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":218.87,"d":"218.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":94.35,"d":"94.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"},{"v":256.08,"d":"256.08 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":137.3,"d":"137.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":393.38,"d":"393.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60.49,"d":"60.49 €"},{"v":60.49,"d":"60.49 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L150",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 150 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55.63,"d":"55.63 €"},{"v":55.63,"d":"55.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":116.12,"d":"116.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":359.1,"d":"359.10 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":404.94000000000005,"d":"404.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce puente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":446,"d":"446.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":446,"d":"446.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø80",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø80 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce puente",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":92.42,"d":"92.42 €"},{"v":184.84,"d":"184.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":184.84,"d":"184.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":133.98,"d":"133.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":133.98,"d":"133.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1992.48,"d":"1,992.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":310,"d":"310.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":310,"d":"310.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":310,"d":"310.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":3800.6,"d":"3,800.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3800.6,"d":"3,800.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":312.32,"d":"312.32 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":31.65,"d":"31.65 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":79.2,"d":"79.20 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":49.39,"d":"49.39 €"},{"v":197.56,"d":"197.56 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":52.18,"d":"52.18 €"},{"v":208.72,"d":"208.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":847.66,"d":"847.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4648.26,"d":"4,648.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":504.03,"d":"504.03 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Extra Ac.1 longitud",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":105.7,"d":"105.70 €"},{"v":211.4,"d":"211.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":715.43,"d":"715.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":715.43,"d":"715.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_90_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. 90x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":414.2,"d":"414.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1734.2,"d":"1,734.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":9090.37,"d":"9,090.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":403.28,"d":"403.28 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":333.6,"d":"333.60 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_C250"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1888.27,"d":"1,888.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":473.55,"d":"473.55 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":5174.4,"d":"5,174.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5647.95,"d":"5,647.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":7957.95,"d":"7,957.95 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision refuerzos",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},3.24]
[{"$nulls":9},3.24,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":385.4,"d":"385.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":8343.35,"d":"8,343.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":773.75,"d":"773.75 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":3},"Prevision NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":2528.75,"d":"2,528.75 €"}]
[]
[null,"ADOQUIN",null,"M2 ADOQUIN DE HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín similar al existente, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante mezclando adoquines de varios pallets en colores a definir por la propiedad, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":54.63,"d":"54.63 €"},{"v":655.56,"d":"655.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3958.06,"d":"3,958.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":17949.36,"d":"17,949.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",37.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},37.05]
[{"$nulls":9},37.05,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":482.02,"d":"482.02 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Previsión",0.51,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.51]
[{"$nulls":9},0.51,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":11.53,"d":"11.53 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",0.14,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.14]
[{"$nulls":9},0.14,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":4.33,"d":"4.33 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",0.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",0.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15]
[{"$nulls":9},0.15,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",30.03,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},30.03]
[{"$nulls":9},30.03,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":929.13,"d":"929.13 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",1.03,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.03]
[{"$nulls":9},1.03,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",102.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},102.93]
[{"$nulls":9},102.93,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":577.44,"d":"577.44 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",0.12,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":4.28,"d":"4.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2040.8700000000001,"d":"2,040.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN COMPENSADOR DE GOMA Ø 80mm."]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de compensador de goma Ø 80 de elaflex o similar en calidad, con bridas locas de AISI 316-L en ambos extremos taladrados para PN16, incluso tornillería de acero inoxidable y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":355,"d":"355.00 €"},{"v":710,"d":"710.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales, pendientes y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":780,"d":"780.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C. "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN ALQUILER CAMION PASARELA"]
[{"$nulls":3},"Alquiler diario camión pasarela para trabajos en exterior de puentes, incluso transporte y retirada de obra, incluso tramites y medios necesarios, totalmente preparado para su empleo. "]
[{"$nulls":3},"Prevision ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN SUJECCION PARA CONDUCCION CRUCE DE RIO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de soporte para tubería  en cruce de rio, incluye abarcon roscado, tornilleria y taco quimico. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Cruce rio previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":225,"d":"225.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":10665,"d":"10,665.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":63655.850000000006,"d":"63,655.85 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":63655.850000000006,"d":"63,655.85 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION RED CEMENTERIO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":22021.975,"d":"22,021.98 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":9090.37,"d":"9,090.37 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1888.27,"d":"1,888.27 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":17949.358,"d":"17,949.36 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,6,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2040.8627,"d":"2,040.86 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":10665,"d":"10,665.00 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":63655.835699999996,"d":"63,655.84 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13367.73,"d":"13,367.73 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":77023.561197,"d":"77,023.56 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}