{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":467,"n_cols":12,"rows_kept":467,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[79,3,79,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[150,3,150,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[190,3,190,8],[192,3,192,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[221,3,221,8],[223,3,223,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[264,3,264,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[303,3,303,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[361,3,361,8],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[427,3,427,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[456,3,456,7],[457,3,457,8],[461,3,461,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CONECTAR VERTIDOS SANEAM. S.GREGORIO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":197.1,"d":"197.10 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":576.1,"d":"576.10 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"muro existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":181.06,"d":"181.06 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F3.2 - F 3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},1.44]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},11.44,null,null,1.14]
[{"$nulls":9},12.58,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":137.63,"d":"137.63 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión línea 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión línea 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":180.51,"d":"180.51 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F2.2 - CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión línea 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":286.3,"d":"286.30 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.2.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4.1 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"F3.4 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":18.4,"d":"18.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Existente Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"F3.5.1 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":203.2,"d":"203.20"},null,null,20.32]
[{"$nulls":9},223.52,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2512.36,"d":"2,512.36 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":153.8,"d":"153.80 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"previsión corte pavimento hormigón",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión segundo corte",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":248,"d":"248.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":4472.86,"d":"4,472.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Conex. Alta 76.1.234",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},5.25]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},5.25,null,null,0.53]
[{"$nulls":9},5.78,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":11.1,"d":"11.10 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":647.68,"d":"647.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":658.78,"d":"658.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Conex. Alta 76.1.234",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},5.25]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},5.25,null,null,0.53]
[{"$nulls":9},5.78,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":22.95,"d":"22.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":22.95,"d":"22.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"previsión pozo alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":308.7,"d":"308.70 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Perutxoenea etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Sutegi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Arratibelgorakoa etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":773.71,"d":"773.71 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Perutxoenea etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Sutegi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión acometida Arratibelgorakoa etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1031.38,"d":"1,031.38 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"acometida Etxezuri etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Perutxoenea etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Sutegi",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Arratibelgorakoa etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Dendaberri Etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Irubide",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometida Elizondo Etxea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":749,"d":"749.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"F1.1-F1.2 previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3-F.exist",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":270,"d":"270.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":297,"d":"297.00"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":4080.78,"d":"4,080.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":8280.52,"d":"8,280.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F2.2-F2.1 (existente)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.2-F3.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":29.7,"d":"29.70"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":1583.9,"d":"1,583.90 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F1.0-F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1-F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2-F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.4 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.5-F3.6 Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":113.3,"d":"113.30"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":7318.05,"d":"7,318.05 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F3.5 - F3.6 Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":334.49,"d":"334.49 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F Exist.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":7836.29,"d":"7,836.29 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F1.2- F1.2.1 acom. Ugaldetxiki",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.4.1 acom. Arratibelgorakoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":620.93,"d":"620.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":17693.66,"d":"17,693.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":31128.77,"d":"31,128.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.1-F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2-F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3-F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4-F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5-F6.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,null,{"v":11.8,"d":"11.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":129.8,"d":"129.80"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":5092.05,"d":"5,092.05 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0-F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.2.1 acom. Ugaldetxiki",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"F2.2-F2.1 (existente)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.2-3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.3-F3.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.4-F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.5-F3.6 Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3.1 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":104.5,"d":"104.50"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3071.26,"d":"3,071.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":8163.31,"d":"8,163.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":8163.31,"d":"8,163.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.6 Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2.1 (acom. Ugaldetxiki)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4.1 (acom. Arratibelgorakoa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2162.45,"d":"2,162.45 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión 10%",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":4386.66,"d":"4,386.66 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":5178.06,"d":"5,178.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":13138.650000000001,"d":"13,138.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.2.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4.1 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"F3.4 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":18.4,"d":"18.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Existente Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"F3.5.1 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":203.2,"d":"203.20"},null,null,20.32]
[{"$nulls":9},223.52,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":458.22,"d":"458.22 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.2.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4.1 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"F3.4 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":18.4,"d":"18.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Existente Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"F3.5.1 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":203.2,"d":"203.20"},null,null,20.32]
[{"$nulls":9},223.52,{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":5006.85,"d":"5,006.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5465.070000000001,"d":"5,465.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"F3.2 - F 3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},1.44]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},11.44,null,null,1.14]
[{"$nulls":9},12.58,{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":325.07,"d":"325.07 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"F1.2.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4.1 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":10.4,"d":"10.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.1 - F3.2 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"F3.4 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":18.4,"d":"18.40"}]
[{"$nulls":3},"F3.5 - Existente Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"F3.5.1 - F3.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":203.2,"d":"203.20"},null,null,20.32]
[{"$nulls":9},223.52,{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":13476.02,"d":"13,476.02 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"Previsión pavi. provisional ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":621,"d":"621.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":14422.09,"d":"14,422.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F3.2 - F 3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F2.1 - F 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},1.44]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},13.44,null,null,1.34]
[{"$nulls":9},14.78,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":596.52,"d":"596.52 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F 1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión línea 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión línea 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1083.25,"d":"1,083.25 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1.0 - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F2.2 - CONEX.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión línea 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":686,"d":"686.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2365.77,"d":"2,365.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":22252.93,"d":"22,252.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},67.53,null,null,67.53]
[{"$nulls":9},67.53,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":878.57,"d":"878.57 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},5.82,null,null,5.82]
[{"$nulls":9},5.82,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":131.59,"d":"131.59 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.78,null,null,0.78]
[{"$nulls":9},0.78,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":24.13,"d":"24.13 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.97,null,null,0.97]
[{"$nulls":9},0.97,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":103.89,"d":"103.89 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.75,null,null,1.75]
[{"$nulls":9},1.75,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":187.43,"d":"187.43 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},29.06,null,null,29.06]
[{"$nulls":9},29.06,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":899.12,"d":"899.12 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.88,null,null,3.88]
[{"$nulls":9},3.88,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},388.23,null,null,388.23]
[{"$nulls":9},388.23,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":8777.88,"d":"8,777.88 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},12.94,null,null,12.94]
[{"$nulls":9},12.94,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":400.36,"d":"400.36 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.58,null,null,0.58]
[{"$nulls":9},0.58,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":20.71,"d":"20.71 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.58,null,null,0.58]
[{"$nulls":9},0.58,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":38.28,"d":"38.28 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":52.8,"d":"52.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":11514.76,"d":"11,514.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2150,"d":"2,150.00 €"},{"v":2150,"d":"2,150.00 €"}]
[]
[null,"DES_COL_CIERRE",null,"M DESMONTAJE Y COLOCACIÓN CIERRE PARCELA"]
[{"$nulls":3},"Metro lineal de desmontaje de cerramiento de parcela existente y su posterior colocación. Incluye el acopio así como los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente terminada"]
[{"$nulls":3},"F3.5 - F3.6 Alta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":165,"d":"165.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1290,"d":"1,290.00 €"},{"v":1290,"d":"1,290.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Atuocad de lo ejecutado en obra indicando trazos, diámetros materiales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_MU",null,"UN UN RETIRADA Y REPOSICIÓN MOBILIARIO URBA"]
[{"$nulls":3},"Partida a justificar para la retirada y recolocación de los distintos elementos de urbanización existentes y que se ven afectados por la ejecución de los trabajos proyectados, así como, basuras, contenedores, pilonas, jardineras, bancos, barandillas, etc. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":175,"d":"175.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_SEÑ",null,"UN UN RETIRADA Y REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN EX"]
[{"$nulls":3},"Partida a justificar para la retirada y recolocación de las señalización existente afectado por la obra. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":175,"d":"175.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":4015,"d":"4,015.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":90213.42,"d":"90,213.42 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":90213.42,"d":"90,213.42 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CONECTAR VERTIDOS SANEAM. S.GREGORIO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":31128.7542,"d":"31,128.75 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":8163.309,"d":"8,163.31 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":13138.65,"d":"13,138.65 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":22252.9228,"d":"22,252.92 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":11514.747,"d":"11,514.75 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":4015,"d":"4,015.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":90213.383,"d":"90,213.38 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":18944.81,"d":"18,944.81 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":109158.19343,"d":"109,158.19 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}