{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":398,"n_cols":12,"rows_kept":398,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[91,3,91,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[150,3,150,7],[151,3,151,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[160,3,160,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[224,3,224,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[312,3,312,7],[313,3,313,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[392,3,392,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SEPARATIBOA EGIN NAFARROA 33 JAUTARKOL"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales  P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.58]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},75.08,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":843.9,"d":"843.90 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruces fecales",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruces pluviales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F2 a F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},3.32]
[{"$nulls":3},"Fecales F3 a F4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},2.68]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1.36]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P2 a P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},3.48]
[{"$nulls":3},"Pluviales P3 a P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},5.65,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1.13]
[{"$nulls":9},20.97,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":2416.16,"d":"2,416.16 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},5.65,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},5.65]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P2 a P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F2 a F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F3 a F4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P3 a P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":9},104.85,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1147.06,"d":"1,147.06 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":80.41,"d":"80.41 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":120.25,"d":"120.25 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"AGLOM.Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"AGLOM.Pluviales  P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AGLOM.Fecales F4 a F6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"AGLOM.Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},5.65,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P2 a P3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":17.4,"d":"17.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P3 a P4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F2 a F3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33.2,"d":"33.20"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F3 a F4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.8,"d":"26.80"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":360.2,"d":"360.20"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":558.31,"d":"558.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":6137.609999999999,"d":"6,137.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL"]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Jautarkol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"F2 A F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"}]
[{"$nulls":3},"F3 A F4",{"v":1,"d":"1.00"},25.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},25.85]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.35]
[{"$nulls":3},"F4 A F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[{"$nulls":3},"F5 A F6 (EXIST)",{"v":1,"d":"1.00"},10.87,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.87]
[{"$nulls":3},"F1 A F2",{"v":1,"d":"1.00"},17.22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},17.22]
[{"$nulls":9},112.39,{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":11437.93,"d":"11,437.93 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":266.65,"d":"266.65 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"previson",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":322.95,"d":"322.95 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.35]
[{"$nulls":3},"F1 A F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":107,"d":"107.00"}]
[{"$nulls":9},112.35,{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":2451.48,"d":"2,451.48 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.35]
[{"$nulls":3},"F1 A F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":107,"d":"107.00"}]
[{"$nulls":9},112.35,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":4407.49,"d":"4,407.49 €"}]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":403.28,"d":"403.28 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":1726.02,"d":"1,726.02 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":53.5,"d":"53.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.68]
[{"$nulls":3},"F1 A F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53.5,"d":"53.50"}]
[{"$nulls":9},56.18,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":6682.61,"d":"6,682.61 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_80",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1 A F4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":989.22,"d":"989.22 €"},{"v":3956.88,"d":"3,956.88 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_60",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035 , incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":667.15,"d":"667.15 €"},{"v":667.15,"d":"667.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":7},{"v":32589.83,"d":"32,589.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL"]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nafarroa 33",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":266.65,"d":"266.65 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":322.95,"d":"322.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"P1 A P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":7480.1,"d":"7,480.10 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"P1 A P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":1603.77,"d":"1,603.77 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"Eje pluvial P1 A P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":2883.41,"d":"2,883.41 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"}]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.75]
[{"$nulls":3},"P1 A P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},36.75,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":4371.41,"d":"4,371.41 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_80",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P1 A P4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":989.22,"d":"989.22 €"},{"v":4946.1,"d":"4,946.10 €"}]
[]
[null,"ZAR_ARQ_60",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 TAPA RELLENABLE"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa hermética de aluminio pavimentable sin tornillos, de la casa MACO o similar, para aceras, para tráfico pesado K>035 , incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":667.15,"d":"667.15 €"},{"v":667.15,"d":"667.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":7},{"v":23873.58,"d":"23,873.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACIÓN"]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales  P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.58]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},75.08,{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":151.66,"d":"151.66 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales  P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.58]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},75.08,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":2586.51,"d":"2,586.51 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Pluviales P3 a P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.55]
[{"$nulls":3},"Fecales F3 a F4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F2 a F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"}]
[{"$nulls":9},74.35,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":2614.15,"d":"2,614.15 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":437.33,"d":"437.33 €"}]
[]
[null,"BAL_HID_5TIR",null,"M2 BALDOSA HIDRAULICA 5 TIRAS"]
[{"$nulls":3},"Baldosa hidráulica 5 tiras, dimensiones 30x30x4, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor,para uso de exterioires con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339)  incluso p.p. de cortes, rejunteado, piezas de remate y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad."]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F2 a F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.6,"d":"16.60"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.55]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P3 a P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F3 a F4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.4,"d":"13.40"}]
[{"$nulls":9},74.35,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":3000.77,"d":"3,000.77 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"M BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P4 a P5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":47.6,"d":"47.60 €"},{"v":699.72,"d":"699.72 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición de contenedores de basura",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"prevision",0.05,{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"isletas y pasos de cebra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":267.54,"d":"267.54 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"aparcamiento Jautarkol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":154.56,"d":"154.56 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales  P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.58]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},75.08,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":153.91,"d":"153.91 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_AC16",null,"M2 MEZCLA BITUM.EN CALIENTE AC16 SURF D"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC16 SURF D (antiguo D-12), de 5 cm de espesor , en capa de rodadura, de árido ofítico de 16 mm. De tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Fecales F4 a F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.58]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales  P4 a P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},75.08,{"v":15.24,"d":"15.24 €"},{"v":1144.22,"d":"1,144.22 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Fecales F1 a F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"previsión",0.05,{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales P1 a P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":26.5,"d":"26.50"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":593.6,"d":"593.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACIÓN",{"$nulls":7},{"v":12303.97,"d":"12,303.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"Jautarkol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN SEÑALIZCION Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío de tráfico peatonal y de vehiculos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3},"Jaurtakol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6900,"d":"6,900.00 €"},{"v":6900,"d":"6,900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"UN CONTROL TOPOGRAFICO"]
[{"$nulls":3},"Replanteo topografico inicial, con detalle de los puntos indicados en el perfil longitudinal y segimiento y control a los largo de los trabajos"]
[{"$nulls":3},"Jautarkol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"INF_FIN",null,"UN INFORME FINAL DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Redacción de informe final de obra en base a los requisitos y borrador de Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"Jautarkol",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":7810,"d":"7,810.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},46.22,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":601.32,"d":"601.32 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},7.86,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":177.71,"d":"177.71 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":8.04,"d":"8.04 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":29.99,"d":"29.99 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.28,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":29.99,"d":"29.99 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},9.76,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":301.97,"d":"301.97 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.86,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":185.6,"d":"185.60"},{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":1041.22,"d":"1,041.22 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":7.85,"d":"7.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2198.0899999999997,"d":"2,198.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":84913.08,"d":"84,913.08 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":84913.08,"d":"84,913.08 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SEPARATIBOA EGIN NAFARROA 33 JAUTARKOL"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,17,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":6137.6066,"d":"6,137.61 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,18,"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":5},{"v":32589.8288,"d":"32,589.83 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[null,22,"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":5},{"v":23873.5725,"d":"23,873.57 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,23,"PAVIMENTACION Y URBANIZACIÓN",{"$nulls":5},{"v":12303.9578,"d":"12,303.96 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,24,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":7810,"d":"7,810.00 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,25,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2198.1016,"d":"2,198.10 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":84913.0673,"d":"84,913.07 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":17831.74,"d":"17,831.74 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":102744.811433,"d":"102,744.81 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}