{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":702,"n_cols":12,"rows_kept":702,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[52,3,52,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[99,3,99,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[120,3,120,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[155,3,155,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[222,3,222,8],[224,3,224,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[261,3,261,8],[263,3,263,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[277,3,277,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[304,3,304,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[313,3,313,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[342,3,342,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[367,3,367,8],[369,3,369,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[422,3,422,8],[424,3,424,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[436,3,436,8],[438,3,438,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[467,3,467,8],[469,3,469,8],[471,3,471,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[520,3,520,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[539,3,539,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[569,3,569,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[584,3,584,8],[586,3,586,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[595,3,595,7],[596,3,596,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[605,3,605,7],[606,3,606,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[620,3,620,7],[621,3,621,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[640,3,640,7],[641,3,641,8],[645,3,645,7],[646,3,646,8],[650,3,650,8],[654,3,654,7],[655,3,655,8],[665,3,665,7],[666,3,666,8],[670,3,670,7],[671,3,671,8],[675,3,675,7],[676,3,676,8],[685,3,685,7],[686,3,686,8],[690,3,690,7],[691,3,691,8],[696,3,696,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"VISTALEGRE 2-8 SANEAM + ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1397.37,"d":"1,397.37 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1361.62,"d":"1,361.62 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":52.1,"d":"52.10 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":74.4,"d":"74.40 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":159.43,"d":"159.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3044.9199999999996,"d":"3,044.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":464,"d":"464.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":61.8,"d":"61.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},38.25]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":42.6,"d":"42.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":55.2,"d":"55.20"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 8 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},337.05,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":1294.27,"d":"1,294.27 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION ACCESOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":125,"d":"125.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":2340,"d":"2,340.00 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1700.16,"d":"1,700.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5798.43,"d":"5,798.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":61.8,"d":"61.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},38.25]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":42.6,"d":"42.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":55.2,"d":"55.20"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 8 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},337.05,{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":1274.05,"d":"1,274.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1274.05,"d":"1,274.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":2546.6,"d":"2,546.60 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1712,"d":"1,712.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":654.6,"d":"654.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5011.200000000001,"d":"5,011.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1' - NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,null,{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":4263.75,"d":"4,263.75 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":277,"d":"277.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":6648,"d":"6,648.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148,"d":"148.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":1907.72,"d":"1,907.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":532.8,"d":"532.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":6459.55,"d":"6,459.55 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},null,null,{"v":71,"d":"71.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},null,null,{"v":92,"d":"92.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":183,"d":"183.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":7870.83,"d":"7,870.83 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 8 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":3805.07,"d":"3,805.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":31487.72,"d":"31,487.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":46616.32,"d":"46,616.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 8 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":1559.04,"d":"1,559.04 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":179,"d":"179.00"},null,null,{"v":179,"d":"179.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   CONEXION AP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":227,"d":"227.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":8480.72,"d":"8,480.72 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":2615.71,"d":"2,615.71 €"}]
[]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - CRUCE REGATA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":219,"d":"219.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":12874.469999999998,"d":"12,874.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":12874.469999999998,"d":"12,874.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":239,"d":"239.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":7829.64,"d":"7,829.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":7829.64,"d":"7,829.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":909.36,"d":"909.36 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":312.63,"d":"312.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2737.59,"d":"2,737.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":135.42,"d":"135.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":193.32,"d":"193.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":193.32,"d":"193.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":173.22,"d":"173.22 €"},{"v":173.22,"d":"173.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":173.22,"d":"173.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":94.74,"d":"94.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11621.169999999998,"d":"11,621.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},null,null,{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":16.12,"d":"16.12 €"},{"v":1934.4,"d":"1,934.40 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":178,"d":"178.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":962.98,"d":"962.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2897.38,"d":"2,897.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":43.26,"d":"43.26 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":13.86,"d":"13.86 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":77.38,"d":"77.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2974.76,"d":"2,974.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":897,"d":"897.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":897,"d":"897.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":897,"d":"897.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":3051.2,"d":"3,051.20 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3825.3799999999997,"d":"3,825.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4239.379999999999,"d":"4,239.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":19732.309999999998,"d":"19,732.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3-5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2438.46,"d":"2,438.46 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 6",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":5178.06,"d":"5,178.06 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":3722.67,"d":"3,722.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":12405.81,"d":"12,405.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":12.79,"d":"12.79 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":258.8,"d":"258.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":271.59000000000003,"d":"271.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - Ac 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":80.4,"d":"80.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":260,"d":"260.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":8294,"d":"8,294.00 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":3625.28,"d":"3,625.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":11919.28,"d":"11,919.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":309.5,"d":"309.50 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":196,"d":"196.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":505.5,"d":"505.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":12696.37,"d":"12,696.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},67.63,null,null,67.63]
[{"$nulls":9},67.63,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":541.04,"d":"541.04 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"},null,null,{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":34.4,"d":"34.40 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.15,null,null,1.15]
[{"$nulls":9},1.15,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":23,"d":"23.00 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.43,null,null,1.43]
[{"$nulls":9},1.43,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":64.35,"d":"64.35 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.72,null,null,1.72]
[{"$nulls":9},1.72,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":44.72,"d":"44.72 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.97,null,null,4.97]
[{"$nulls":9},4.97,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":74.55,"d":"74.55 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.74,null,null,5.74]
[{"$nulls":9},5.74,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},573.91,null,null,573.91]
[{"$nulls":9},573.91,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":4591.28,"d":"4,591.28 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},11.48,null,null,11.48]
[{"$nulls":9},11.48,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":137.76,"d":"137.76 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.86,null,null,0.86]
[{"$nulls":9},0.86,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":12.04,"d":"12.04 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.86,null,null,0.86]
[{"$nulls":9},0.86,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":56.76,"d":"56.76 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVSISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":62.7,"d":"62.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5642.6,"d":"5,642.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ARM_CONT",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 40x40x20cm"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón para instalacion de contador individual, con dimensiones interiores mínimas de 40cm alto y 40cm ancho, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 15cm alto, 60cm ancho y 20cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":184.14,"d":"184.14 €"},{"v":1104.84,"d":"1,104.84 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2875,"d":"2,875.00 €"},{"v":2875,"d":"2,875.00 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANOS CAD FIN DE OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"HIRUERREKETA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"AZPEITI BIDEA - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"}]
[]
[null,"TALA_ARBOL",null,"UN TALA DE ARBOL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar de tala de arbol, inclluso poda previa a modo de preparacion, retirada de tocón y raices mas superficiales. Incluida maquinaria y medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":3},"VISTA ALEGRE - SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    PREVISION EN TRAMO PF 8 - PF 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":950,"d":"950.00 €"},{"v":950,"d":"950.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":12214.84,"d":"12,214.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":122182.71999999999,"d":"122,182.72 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":122182.71999999999,"d":"122,182.72 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","VISTALEGRE 2-8 SANEAM + ABASTECIMIENTO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":46616.323,"d":"46,616.32 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":12874.47,"d":"12,874.47 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":19732.31,"d":"19,732.31 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":12405.81,"d":"12,405.81 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":12696.376,"d":"12,696.38 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5642.6,"d":"5,642.60 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":12214.84,"d":"12,214.84 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":122182.729,"d":"122,182.73 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":25658.37,"d":"25,658.37 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":147841.10209,"d":"147,841.10 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}